## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 改善办学条件-湖苑校区高压增容项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京一轻控股有限责任公司党校
项目负责人 |  | 冯铁永 |  |  | 联系电话 | 67578997-8103
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 236.2366 | 236.2366 | 231.8819 | 10 | 98.16% | 9.82
|  | 其中：当年财政拨款 | 236.2366 | 236.2366 | 231.8819 | - | 98.16% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 湖苑现状用电为315kVA杆变1台，原有容量无法满足用电需求，需要增容至630kVA箱变1座。通过高压增容改造项目建设，可使整个湖苑教学区的中央空调、教学设备、厨房设施等用电负荷具备安全用电条件，保障教学工作的顺利进行。 |  |  |  | 通过本项目建设，从根本上解决了怀柔湖苑校区供电容量不够的问题。不仅提高了供电变压器容量，也将运行年限较长的老旧设备更换为更安全、更节能、更自动化的新型电力设备，大大提高了整个教学区的安全供电质量，保障了供电系统的稳定性和可靠性。 本项目建设包含了供电专业自动化监控部分，不仅提高了用电管理的科学化、精细化，也节省了高压值班电工的人员配置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新设备 | 新采购、安装630kVA箱变1座及箱变砖混基础。楼内配电室拆除原有低压柜5台，新采购、安装GCK型低压柜4台。高压进线外电源部分新采购、安装开闭器1座，以及约65米10kV电缆管井。 | 新采购、安装630kVA箱变1座及箱变砖混基础。楼内配电室拆除原有低压柜5台，新采购、安装GCK型低压柜4台。高压进线外电源部分新采购、安装开闭器1座，以及约65米10kV电缆管井。 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 符合质量标准 | 工程质量必须达到国家标准、地方标准。工程验收合格率达到100%。 | 工程质量必须达到国家标准、地方标准。工程验收合格率达到100%。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目进度 | 1、前期准备工作（2019年11月－2020年2月） 内容：对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。在北京市电力公司申报高压增容供电方案，进行供电专业图纸设计，并通过北京市电力公司图纸审核。 2、设备的选购、调研（2020年3月） 内容：考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2020年4月－10月） | 1、前期准备工作（2019年11月－2020年2月） 内容：对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。在北京市电力公司申报高压增容供电方案，进行供电专业图纸设计，并通过北京市电力公司图纸审核。 2、设备的选购、调研（2020年3月） 内容：考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 3、设备安装调试、验收（2020年11月） | 10 | 9 | 由于新冠设情进度延后
|  | 成本指标 | 项目总成本 | ≤337.48083万元 | 331.259914万元 | 10 | 10
|  |  | 年度资金 | ≤236.236581万元 | 231.88194万元
|  | 社会效益指标 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，填补教学科研用电缺口，为人才培养提供有力保障。 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，填补教学科研用电缺口，为人才培养提供有力保障。 | 为学校全面落实疏整促提供基础保障条件，填补教学科研用电缺口，为人才培养提供有力保障。 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 项目符合国家环保、节能要求。 | 项目符合国家环保、节能要求。 | 项目符合国家环保、节能要求。 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 该项目完成后，可以持续使用15年以上。 | 该项目完成后，可以持续使用15年以上。 | 该项目完成后，可以持续使用15年以上。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 90%以上 | 95% | 10 | 9.5
总分 | [5 empty] | 100 | 98.5
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。