## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-配套设备购置建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京一轻控股有限责任公司党校
项目负责人 |  |  | 冯铁永 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 242.677 | 242.677 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 242.677 | 242.677 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：为满足我校教育培训工作的开展，拟通过项目该建设解决我校在住宿、办公、就餐等方面存在的设备及设施短缺问题，解决师生在生活和学习中遇到的生活问题，改善我校的基础环境，为教师教学、学员学习提供优质的后勤保障，使学生从行动上全身心投入到学习中去，用学习和实践成果检验自己的党内政治文化自信。让教师全身心投入教学，提高教学质量，实现我校以文化人、以文育人的教学目标。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照项目初定的进度、数量、质量、效益指标完成设备的购置、环境的改造内容，完善党校基础设施建设，完善校内教学办公场所的设备建设工作，保证党建教学工作的正常进行；改善校内的党建教学条件，提高校内教学效率，提高学校的现有办学水平，进而支撑学校的党建工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 宿舍设备一批、洗烫设备 一批、餐厅设备 一批、一层培训教室 一批、一层多媒体教室 一批、一层接待室 一批、二层会议室 一批 | 7批 | 7批 | 12 | 12
|  | 质量指标 | 硬件设备 | 政府采购率≥78%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 政府采购率100%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 12 | 12
|  | 进度指标 | 需求方案设计 | 2019年10-12月 | 2019年10-12月 | 4 | 4
|  |  | 项目招标采购、合同签订 | 2020年5月前 | 2020年5月前 | 4 | 4
|  |  | 项目验收时间 | 2020年12月前 | 2020-11-01 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤242.67698万元 | 242.67698万元 | 4 | 4
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目建设满足党员教学培训条件，通过党员教育增强党员党性、提高素质为重点，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，推动广大党员发挥先锋模范作用，社会效益显著。 | 满足党员教学培训条件，通过党员教育增强党员党性、提高素质为重点，加强和改进党员队伍教育管理，健全党员立足岗位创先争优长效机制，推动广大党员发挥先锋模范作用，社会效益显著。 | 10 | 10
|  |  | 环境效益 | 改善教学条件和环境，使学校内的教学设施更完善、更先进、更具特色. | 使学校内的教学设施更完善、更先进、更具特色。 | 10 | 10
|  |  | 经济效益 | 项目将进一步改善我校办学条件，满足学员教育教学、培训教学条件，培养优秀的党员干部，将年轻化、专业化、知识化作为培养党员干部的标准，打造一支作风优良、能力极强的干部队伍，经济效益显著。 | 改善我校办学条件，满足学员教育教学、培训教学条件，培养优秀的党员干部，将年轻化、专业化、知识化作为培养党员干部的标准，打造一支作风优良、能力极强的干部队伍，经济效益显著。 | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 通过本项目的实施，预计可满足未来5-7年内我校教学的硬件要求，同时体现出我校教学的信息化特色 | 得到提升 | 10 | 7
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 97
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。