## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-实训设备购置建设项目-2019年项目尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  |  | 于启运 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1.275 | 1.275 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 1.275 | 1.275 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：项目主要为改善我校饭店（酒店）服务专业学生实训教学环境，通过项目建设使学生掌握饭店客房服务与管理的基础理论和基本知识，熟悉饭店客房部运转与管理的基本程序和方法，具有熟练的清洁保养和对客服务技能，热爱并能胜任饭店客房服务与管理工作，达到客房服务中级工的水平。 项目将进一步促进我校教育教学基础设施及环境的改善，为培养高技能专门型人才服务，为北京市区域经济服务。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照项目初定的进度、数量、质量、效益指标完成设备的购置。该项目改善我院饭店（酒店）服务专业学生实训教学环境，通过项目建设使学生掌握饭店客房服务与管理的基础理论和基本知识，熟悉饭店客房部运转与管理的基本程序和方法，具有熟练的清洁保养和对客服务技能，热爱并能胜任饭店客房服务与管理工作，达到客房服务中级工的水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 热水器-美的F6030-25台，空调美的KFR-35GW/BP2DN8Y-DA200(B2)-25台。 | 50台 | 50台 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 硬件设备 | 政府采购率≥78%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 政府采购率100%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 质保合格支付尾款 | 2020年11月前 | 2020年9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤1.275万元 | 1.275万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 项目的建设必要性与可行性充分，管理措施得当，与北京市区域经济发展对人才的需求相吻合，社会效益良好。 | 社会效益良好 | 10 | 10
|  |  | 经济效益 | 项目可改善我院实训环境设施，可促进学生的健康成长，有利于经济效益。 | 项目改善了我院实训环境设施，促进学生的健康成长，有利于经济效益。 | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 通过本项目的实施，预计可满足未来5-7年内我院教学的硬件要求。 | 得到提升 | 10 | 8 | 只得到了初步结果，还需多年积累获得使用效果
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | 满意率大于95% | 96% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。