## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2020年度)
项目名称 |  | 实训基地建设-机电一体化实训室建设（工业4.0标准）项目
主管部门 |  | 北京一轻控股有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  | 张美荣 |  |  | 联系电话 | 67578998-1102
项目资金 (万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值（10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  | 年度资金总额 | 278.2692 | 278.2692 | 278.2692 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 278.2692 | 278.2692 | 278.2692 | - |  | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实训基地建设-机电一体化实训室建设（工业4.0标准）项目，满足机电工程系实训教学的迫切需求，满足世界技能大赛全国选拔赛“机电一体化”和“工业4.0”赛项的参赛训练要求，满足企业及社会培训要求。为学生提供专业化学习条件，为学生未来专业发展奠定基础。 |  |  |  | 依托实训基地建设-机电一体化实训室建设（工业4.0标准）项目，推动机电工程系专业建设，完成多次企业培训，完成第46届世界技能大赛全国选拔赛“机电一体化”和“工业4.0”赛项的教学与训练，满足学生日常实训需要。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：CP-LAB设备由4站工业4.0设备组成，每个单站设备可满足4至6名学生实操学习，共配有电源模块4台、模块底车6辆、各式应用模块4台、触摸屏及操作外壳4套、带PLC的传送带系统4套、工件载体8个、工件托盘7个、装配工件12套、MES系统1套、Portal软件。 | 100 | 100 | 6 | 6
|  |  | 指标2：MPS 204系统由4站机电一体化设备组成，每个单站可满足2至4名学生实操学习。配有提取/放置工作单元1套、电提取工作单元1套、质量检测工作单元1套、供料工作站1套。 | 100 | 100 | 6 | 6
|  |  | 指标3：工业4.0实训套件包含机电一体化虚拟实训台仿真资源库4套、世赛模块码垛单元4套。 | 100 | 100 | 6 | 6
|  |  | 指标4：教育教学设备包含网络交换机1台、无线路由器1台、音乐壁4只、教学音频管理器1台、无线麦克风1套、控制单元机柜1台。 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家、北京市教育和财政的相关政策。 | 100 | 100 | 2 | 2
|  |  | 指标2：满足智能控制专业群教学需求。 | 100 | 100 | 2 | 2
|  |  | 指标3：所购置的软硬件设备质量达到节能和3C等标准。 | 100 | 100 | 2 | 2
|  |  | 指标4：满足世界技能大赛全国选拔赛“机电一体化”和“工业4.0”赛项的学习训练要求，整个领域着眼先进的教学理念和国际一流水平，可以模块方式自由组合，形成多种模式，训练学生进行机械装调、电气管路连接、程序设计、传感器应用、计算机应用、检修排故、伺服、步进驱动控制等电气设备安装与维修专业技能训练。 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：前期准备工作（2019年11月－2020年1月）对项目进行调研、论证，撰写可行性报告。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 指标2：设备的选购、调研（2020年2月－5月）考察生产厂家，优中选优，确保物美价廉。 | 100 | 100 | 5 | 5
|  |  | 指标3：设备安装调试、验收（2020年6月-9月） 1.设备购入安装。 2.设备调试验收。 3.专家评估验收。 | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：当年投入控制在278.269229万元。 | 100 | 100 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：本项目的建设对提高学院专业综合能力具有重要的意义，学生受益面大，资金投入的效益高。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 指标2：有力地促进了我院的教学专业技术建设发展和创新。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 指标3：学院对该项目进行了详细的规划，项目的实施在组织机构，人员配置和实训场地等方面有充分保证。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  | 社会效益指标 | 指标1：实训基地建设-机电一体化实训室建设（工业4.0标准）项目，提升我院实训教学设备水平，满足智能控制专业群实训教学迫切需求。为学生提供专业化学习条件，为学生未来专业发展奠定基础。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 指标2：提高我院整体基础建设水平，进而提高我院的办学能力，为社会输出更多优质专业人才。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  |  | 指标3：可作为技能竞赛实训基地，培养和选拔高水平技能人才。 | 100 | 100 | 4 | 4
|  | 生态效益指标 | 指标1：符合国国家环境保护标准；对环境及师生无环境污染产生。 | 100 | 100 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：通过实训基地建设-机电一体化实训室建设（工业4.0标准）项目的实施，推动我院智能控制专业群的整体发展。提升我院学生综合素质，创建北京市一流、领先、全国有影响、专业特色鲜明的技术学院，项目的建设将在5-8年内发挥积极影响。 | 100 | 100 | 4 | 3
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生满意率95%。 | 100 | 100 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 99
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B)/年度指标值（A)*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A)/全年实际值(B)*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B)—年度指标值（A)/年度指标值（A)*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。