## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 实训基地建设-第45届世界技能大赛（烘焙项目）中国集训基地补充项目-19年项目尾款
主管部门 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  |  | 张磊 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 83.0346 | 83.0346 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 83.0346 | 83.0346 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：促进学校内涵发展，提升学校办学水平；通过教室教学设备的投入，提升老师教学效率，促进推进“一师一优课，一课一名师”活动，鼓励教师利用创新教学模式，推动形成“课堂用、经常用、普遍用”的教学新常态，提高办学效率和水平。让学校成为师生的精神家园，提高学生整体素质和全面发展； 区域化管理、远程管理等方面直接为在校师生提供更便捷教学互动服务，让学校成为师生的精神家园，提高学生整体素质和全面发展。实现同步声音课堂，优质教学资源共享；将教学资源发达班级或专业课老师上课的内容和场景实时传播出动，以供同一学科，同一进度的班级同步上课，进一步扩大优质教学资源共享的目的。主要以互动和直播是实现优质教育资源共享的直接方式，互动课堂通过简易的操控，可以直接进行现场问答等，具备良好的交流效果。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照项目初定的进度、数量、质量、效益指标完成设备的购置。通过项目建设满足烘焙集训需求，达到培训、考评第四十五届世界技能大赛参赛人员要求，提升我院世赛基地基础建设水平，加强世赛培训效果。为国家培养高技能人才，在世界赛场上取得好成绩为国家争光。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 1.组合式烤箱4台；2.冷藏醒发箱4台；3.急冻柜4台；4.三门平台式插盘冰箱4台；5.三门平台式插盘冰箱4台；6.和面机4台； 7.酥皮机6台；8.双星盆台柜4台；9.油水分离器4台；10.鲜奶机4台； 11.排烟装置2组；12.饼盘车4台；13.面粉车4台； 14.水处理系统2套；15.专用木面案4块；16.烘焙工具1套； | 59套 | 59套 | 10 | 10
|  |  | 高清摄像机4台 | 4台 | 4台 | 2 | 2
|  |  | 装饰装修及改造1项 | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 集成费1项 | 1项 | 1项 | 1 | 1
|  | 质量指标 | 硬件设备 | 政府采购率≥78%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 政府采购率100%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 10 | 10
|  |  | 室内装修 | 符合北京市《房屋修缮工程施工质量验收规程》，验收合格率100% | 符合北京市《房屋修缮工程施工质量验收规程》，验收合格率100% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 质保合格支付尾款 | 2020年11月前 | 2020年5月 | 8 | 8
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤83.0346万元 | 83.0346万元 | 8 | 8
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 1、通过本项目建设，满足烘焙世赛基地基础建设要求，承担世界技能大赛中国集训任务。 2、让学生了解企业的实际工作环境，并按企业专业岗位的基本工作要求，使学生技能及综合素质得到提升，提高学生就业率，更好的服务社会。 3、承接国际国内大赛，以赛促学，通过世界技能大赛，提高学生学习积极性，改变学校教育模式，创新人才培养方法，提高我院烘焙专业建设水平，引领全国、京津冀烘焙专业发展方向。 | 1、烘焙集训基地新建具有国际化标准的标准工位4个，新增4套标准工位配套设施，满足烘焙世赛基地基础建设要求，能够承担世界技能大赛中国集训任务。 2、现有烘焙项目中国集训基地能够满足烘焙专业高技能人才培养、承办各类赛事、技术研发、技能鉴定等功能。 3、师生体验国际大赛真实环境，提高专业技能的同时，综合素质显著提升， | 10 | 8
|  |  | 经济效益 | 通过本项目的建设，满足学生学习实训需求；为学生提供真实教学环境，改善教学装备水平，加强学生理论与实践的结合，提高学生实际技能，并提高学生的操作规范性和熟练度。 | 得到提升 | 10 | 8 | 虽对人才培养质量得到了提升，但尚有不足，需进一步完善课程建设
|  |  | 环境效益 | 本项目不会带来环境负面作用于影响。 | 本项目没有带来环境负面影响 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 96
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。