## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-门头沟校区5－6层淋浴间改造建设项目
主管部门及代码 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  |  | 马克东 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 4.083 | 4.083 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 4.083 | 4.083 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：通过5－6层淋浴间改造建设项目的建设，改善我院门头沟校区学生宿舍5-6层的盥洗条件，保证学生的校内生活盥洗安全，提高学生的生活秩序性，有利于校内学生的人身安全管理。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:通过5－6层淋浴间改造建设项目的建设，改善我院门头沟校区学生宿舍5-6层的盥洗条件，保证学生的校内生活盥洗安全，提高学生的生活秩序性，有利于校内学生的人身安全管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 5－6层淋浴间强电改造、5－6层淋浴间上下水改造、5－7层淋浴间增面、地面、顶面改造 | 5处 | 5处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 大型修缮工程质量要求 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 质保合格支付尾款 | 2020年11月前 | 2020年6月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤4.08296万元 | 4.08296万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 通过项目建设，改善门头沟校区学生的校内生活条件，保证学院良好的社会口碑，提高学院的办学能力和社会影响力，具有较高的社会效益指标。 | 通过项目建设，改善了门头沟校区学生的校内生活条件，保证学院良好的社会口碑，提高学院的办学能力和社会影响力，具有较高的社会效益指标。 | 10 | 10
|  |  | 经济效益 | 项目建设减少学院5-6层淋浴间的环境维护和线路维修费用，减少相关的校内安全教务支出 | 减少学院5-6层淋浴间的环境维护和线路维修费用，减少相关的校内安全教务支出. | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 将在5-10年内持续保证教学楼防水正常，具有充足的社会效益。 | 持续保证 | 10 | 8 | 只得到了初步结果，还需多年积累获得使用效果
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | 满意率大于95% | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。