## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-基础设施改造-教学楼屋面防水改造项目-19年项目尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  |  | 于启运 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 15.3 | 15.3 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 15.3 | 15.3 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：北京轻工技师学院的教学楼建于1998年，原始设备设施经过20余年的使用， 多处屋面漏水严重，急需进行屋面防水更新。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:教学楼屋面防水完成后，教学环境得到很大改善，提高我院教学质量，为能够更好的工作、学习提供条件。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 教学楼屋面防水项目，共15处分别为：实训中心、实习楼、招生办、实训楼、过阶楼、大门口东侧教室、办公室区域、电脑室、第345教室、1-7宿舍、8-14宿舍 | 15处 | 15处 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 大型修缮工程质量要求 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 10 | 10
|  | 进度指标 | 质保合格支付尾款 | 2020年11月前 | 2020年9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤15.3万元 | 15.3万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 教学楼屋面防水项目完成投入使用后，解决教学楼防水老化、漏水等安全隐患，保证正常教学工作的进行。 | 未发生漏雨现象保证设备设施安全。 | 10 | 10
|  |  | 经济效益 | 将减少教学楼屋面防水老化、漏水等安全隐患。 | 减少教学楼屋面防水老化、漏水等安全隐患 | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 将在5-10年内持续保证教学楼防水正常，具有充足的社会效益。 | 持续保证 | 10 | 8 | 只得到了初步结果，还需多年积累获得使用效果
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | 满意率大于95% | 99% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。