## Sheet1
附件2：
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件-设备购置-教学办公设备购置（空调）建设项目-19年项目尾款
主管部门及代码 |  |  | 北京市一轻控股有限责任公司 |  | 实施单位 | 北京轻工技师学院
项目负责人 |  |  | 唐慧玲 |  | 联系电话 | 67578997-1102
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2.4556 | 2.4556 | — | 100% | 10
|  |  | 其中：财政拨款 | 2.4556 | 2.4556 | — |  | —
|  |  | 其他资金 |  |  | — |  | —
年度目标 | 年初设定目标：通过本项目建设改善我院教学环境，烘托教育氛围具有重要作用。项目的实施将极大提升我院的教育教学水平，提升我院的办学能力，积极为北京市区域经济社会发展提供更多高素质的人才，同时带动我院区各个专业水平的不断提高，为建设现代化大都市提供人力资源的保障。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述:按照项目初定的进度、数量、质量、效益指标完成设备的购置。本项目的实施改善了我院环境设施，陶冶情操，优美的校园环境也促进学生的健康成长。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因 分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 1.5P空调43台； 3P空调2台； 5P空调4台； | 50台 | 50台 | 10 | 10
|  |  | 强电线路改造1项 | 1项 | 1项 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 硬件设备 | 政府采购率≥78%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 政府采购率100%；符合《设备质量验收通用规定》，验收合格率100%；系统正常运行率≥99% | 10 | 10
|  | 进度指标 | 质保合格支付尾款 | 2020年11月前 | 2020年9月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本控制在预算内 | ≤2.45564万元 | 2.45564万元 | 10 | 10
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 社会效益 | 项目的建设必要性与可行性充分，管理措施得当，与北京市区域经济发展对人才的需求相吻合，社会效益良好。 | 社会效益良好 | 10 | 10
|  |  | 经济效益 | 项目可改善我院教室内环境设施，改善教学楼教师和办公室环境，优美的校园环境也可促进学生的健康成长，有利于经济效益。 | 项目改善了我院教室内环境设施，改善教学楼教师和办公室环境，优美的校园环境也可促进学生的健康成长，有利于经济效益。 | 10 | 10
|  |  | 可持续影响 | 通过本项目的实施，预计可满足未来5-7年内我院教学的硬件要求。 | 得到提升 | 10 | 8 | 只得到了初步结果，还需多年积累获得使用效果
|  | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用老师及学生满意度 | 满意率大于95% | 96% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 98
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。