三、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 西站地区管理工作服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 （原北京西站地区管理委员会） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市重点站区管理委员会本级（原北京西站地区管理委员会本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张俊平 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,004.40 | 992.18 |  | 982.14 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1,004.40 | 992.18 |  | 982.14 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障西站本级各项工作的展开： 1.改善西站地区整体环境，展现首都对外良好形象，符合国家卫生区标准。实现公共财政服务公众利益，保障地区食品安全。 2.提高财政资金使用效率，降低了的资金使用风险；保证日常办公系统的正常运行。 3.提高信息化服务保障水平，保障地区信息化设备设施运行稳定。 4.增强地区广大干部群众的满意度和获得感，促进地区城市文明程度的整体提升。 5.提高应急保障能力，加强应急演练和宣传培训，积极提高应急管理平台信息化水平，完善城市部件信息采集建立数控雏形，增强地区应对突发事件应急处置能力和水平，确保地区安全平稳运行。 6.财政资金支出和使用有效规范；法治宣传教育效果有效提升。 |  |  |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 预算绩效管理，聘请1家中介机构参与指导绩效评价和绩效跟踪工作，出具相应的报告 |  |  | 跟踪、评价 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 根据合同要求验收 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月31日前完成全部工作。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 49万元 | 49 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 应急业务 |  |  | 防汛装备物资购置、扫雪铲冰装备物资购置、应急装备物资购置 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 所需设备物资符合相关质量标准。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 10万元 | 10 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 应急物资储备场地租赁 |  |  | 租赁房间12间，面积共240平方米。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 储备库房符合物资存放要求，达到相应国家标准。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 20万元 | 20 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 应急指挥中心设备设施运维 |  |  | 应急指挥中心及所属区域（约600平方米）各类物业设备运行维护。依托站略合作完成日常保障任务：负责该责任区域（约600平方米）平时、灾时的物业管理，包括场地及配套用房设备维修维护、水电热供给、空调维修，电话、传真、网络线路、办公家具、办公器材设备维修，按法规要求配备必要的消防、治安器材等。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 管理考核标准 |  |  | 按照《北京西站地区管理委员会购买服务绩效管理办法（试行）》及项目《绩效考核实施细则》进行月度及年度管理考核。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 40万元 | 40 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 应急队伍建设及保障 |  |  | 负责西站地区各类应急队伍约5000人次/年，参与执勤、抢险、医疗、处突等应急任务。依托站略合作完成应急队伍建设及保障任务。负责西站地区综合应急、应急医疗、应急抢修、应急管控、应急处突、应急救援等应急队伍约5000人次/年，参与执勤任务与日常管理。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 西站地区突发事件得到有效预警和及时处置，全年无造成严重后果的重大突发事件。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 48万元。 | 48 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租赁实时客流监测系统及设备 |  |  | 50套客流监测设备和系统 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 实时显示统计客流情况，对全天客流变化情况进行预测。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 24万元，按照租赁合同约定执行。 | 24 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 租赁视频指挥调度系统设备服务 |  |  | 8套视频指挥调度设备和系统 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按合同验收 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 23.3万元，按照租赁合同约定执行。 | 23.3 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 委托服务保障 |  |  | 聘请中介机构进行预算评审、内控审计、档案整理、软件系统维护等 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 预算评审符合北京市财政局《关于修订〈北京市市级项目支出预算管理办法〉的通知》、北京市财政局《关于印发〈北京市财政投资项目评审操作规程〉等通知的要求，内控审计、档案整理、软件系统维护依据委托合同约定事项进行验收 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月31日前完成全部工作。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 总成本控制在159.15165万元 | 159.15 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 地区市政设施维护 |  |  | 道路日常养护及修缮约200平方米，修复更换护栏约150延米、修复更换南北广场花岗岩地砖约500平方米、维修更换墙面约100平方米、标识标牌等市政设施类。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 执行政府采购，严格执行国家、行业规范标准，规范管理、确保效果。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月31日前完成 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 共计90万元，北区、中区和南区各30万。 | 90 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 重点时期环境布置及日常绿化养护 |  |  | 1.计划布置花卉4万盆，灯笼800个，树挂5000个，中国结200个；2.日常绿化养护约5000平方米及绿植箱体约300个日常维护。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 执行政府采购，严格执行国家、行业规范标准，规范管理、确保效果。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月31日前完成 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 共计90万元，其中重点时期环境布置60万，日常绿化养护30万。 | 90 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 市政管理规划日常 |  |  | 拍摄宣传片1部、成果宣传册设计制作 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 执行政府采购，严格执行国家、行业规范标准，规范管理、确保效果。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月31日前完成 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 拍摄宣传片4万，其他费用1万 | 5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 爱国卫生管理 |  |  | 完成地区公共区域、地下管线、出站系统的病媒生物防制,服务频次全年不少于18次，其中5-10月份每月至少2次，11-4月份每月至少1次。如遇突发状况免费提供应急服务。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 国家卫生区病媒生物防制标准 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 每月各一次全面消杀 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 项目预算控制数96.6万，期中地区病媒生物防制服务费用95万，病媒生物防制第三方评估1.6万 | 96.6 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 环境卫生及食品安全 |  |  | 购置垃圾分类用具，约5万个垃圾袋 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 执行政府采购 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 项目预算控制数7.9万 | 7.9 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出国考察 |  |  | 每年调研考察1次，每次4人。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 按照市外办政策要求，不得随意改变课题和路线，形成调研考察报告，取得调研成果。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年一季度末完成调研计划上报，经批准后，二季度完成邀请函、组团事宜，争取上半年完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 项目预算控制数17.45万元 | 17.45 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 法制工作 |  |  | 2020年度地区法宣阵地建设、普法法制讲座、开展主题法制宣传活动、印制普法学习资料汇编。开展好2020年度外聘法律顾问服务 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 普法设施符合要求、内容美观、宣传效果显著。法律顾问根据要求完成法律服务工作。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年一季度完成法律顾问经费支付和春运普法宣传工作；第四季度完成宪法宣传工作。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 项目预算控制数50万元，其中：法律顾问服务45万元；其他费用5万元 | 50 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 党建工作 |  |  | （1）20个基层党组织开展活动经费，每支部组织不少于1次活动；（2）支部书记20人、党员200人开展学习培训；（3）开展共建活动不少于2次，慰问困难群众10户；（4）购买学习材料，订阅党报党刊等 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 基层党组织日常党务工作活动能有保障，党支部建设更加规范，主题党日活动制度等能够有效落实 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 共建经费2020年10月底前完成；基层党组织活动经费于2020年12月15日前完成 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 基层党组织活动经费5万元，共建经费4万元 | 9 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 社会工作 |  |  | 1.公共问询：服务时间为365天，每天不少于16小时；服务岗位为6处问询处，每处不少于1人值守 2.城乡共建：开展次数全年三次左右；预计参与人数200人次 3.公益广告：全区公益广告72处，其中48处LED灯箱广告，1处LED全彩大屏，23处出行导向图 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 务质量符合双方合同约定 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 公共问询：一季度，完成春运及常规问询服务；二季度完成清明五一小长假及常规问询服务；三季度完成暑运及常规问询服务；四季度完成国庆及常规问询服务。城乡共建：一季度，春节慰问困难党员和群众；二季度，义务植树；三四季度，国庆慰问困难党员和群众。公益广告：公益广告一年365天的日常管理和维护 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1.志愿服务：项目预算总成本控制在180万元 2.城乡共建：项目预算总成本控制在4万元 | 184 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 宣传工作 |  |  | 地区首都文明单位:21家；参与文明单位创建的地区单位:54家 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 国家层面：富强、民主、文明、和谐；社会层面：自由、平等、公正、法治；公民个人层面：爱国、敬业、诚信、友善 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 一季度：春运及学雷锋宣传工作 二季度：重大任务宣传工作 三季度：暑运及纪念建党建军宣传工作 四季度：国庆及党的中央全会精神宣传工作 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 项目预算总成本控制在35万元 | 35 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 反恐工作 |  |  | 制作宣传视频资料，组织相关培训2-3期。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 请公安大学人员进行培训，制作相关宣传视频。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 3月份前完成视频资料制作，9月份之前组织地区单位业务培训。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 5万元宣传视频资料4万元，宣传培训1万元。 | 5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 消防宣传 |  |  | 制作相应数量宣传用品，组织向过往旅客发放。北广场下沉广场宣传阵地一组2块，每半年更换一次。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | ≥95% | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 3月份，9月份完成宣传征地内容更换，10月份前完成宣传品制作。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 5万元。宣传阵地内容更换4000元*2块*2次=1.6万元，宣传品印制3.4万元。 | 5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 社会救助工作 |  |  | 救助车辆使用费，返乡对象购买车票费，日常消毒和防护等用品按实际需求购买，救助对象食品费等相关费用 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 救助物资比选后选择质量和价格相对最优方进行购买，验收无误后入库 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年全年按“24+7”模式开展救助清理工作，稳步推进工作 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 5万元。救助对象返乡购买车票1万，日常工作经费及消毒防护用品购置2万，救助食品费用1万，其他1万 | 5 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 联勤联动工作 |  |  | 保障地区联勤联动队伍365天日常工作用餐，保障春暑运和其他重点时期夜间执法用餐。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 执行政府采购标准。 | ≥95% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年按月支付，年底前完成。 | 按计划完成 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 12万元。项目预算控制在审批金额内，严格按进度完成支付。 | 12 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 春暑运工作、安全生产工作、交通安全工作 |  |  | 最终以实际需求为主，确定最终数量；开展地区平安单位创建工作经费，组织开展宣传培训、制作相关宣传用品。；制作相关工作宣传用品，开展相应宣传活动；交通设施和车辆清拖。 | 与计划一致 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按相关标准 |  |  | 实地检查，确定数量及质量。 | ≥95% | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | 2020年12月底前完成。 | 按计划完成 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 19万元 | 19 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 预算绩效管理经费效益指标 |  |  | 通过对财政资金的跟踪、监督和评价，有利于绩效工作的开展和完善。同时提高了财政资金使用的合理性、合法性，降低了的资金使用风险，从而达到合理使用纳税人经费，提升管委会形象。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 应急业务经费效益指标 |  |  | 保障各类应急物资配备，完善数据收集利用；提升极端天气和突发事件应急处置能力；保障全年地区保障道路交通出行畅通；保障旅客出行安全有序。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 应急物资储备场地租赁费效益指标 |  |  | 为西站地区应急指挥调度和突发事件的快速反应提供良好的物质和技术条件。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 应急指挥中心设备设施运维费效益指标 |  |  | 为西站地区应急指挥调度和突发事件的快速反应提供良好的物质和技术条件。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 应急队伍建设及保障经费效益指标 |  |  | 牵动地区各单位应急队伍的日常检查与信息收集，科学合理采买调配应急装备物资，补充各应急队伍力量，组织专业应急培训提升各队伍的应急水平。实现西站地区联合值守，各项应急反应和演练及时到位，确保最大限度减少人民群众生命财产安全。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 租赁实时客流监测系统及设备经费效益指标 |  |  | 形成铁路出站口、地铁客流数据成果，开展分析预测，为大客流应对提供依据。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 租赁视频指挥调度系统设备服务经费效益指标 |  |  | 紧急突发情况、敏感重要事项可以进行小范围、高层次的沟通协调、指挥调度，确保工作保密高效。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 委托服务保障经费效益指标 |  |  | 提高财政资金使用效率，降低了的资金使用风险；保证日常办公系统的正常运行。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 地区市政设施维护效益指标 |  |  | 改善西站地区整体环境，展现首都对外良好形象。实现公共财政服务公众利益，保障地区政治稳定和社会安定 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 重点时期环境布置及日常绿化养护效益指标 |  |  | 营造重点时期喜庆、祥和、庄重节日氛围，绿化、美化地区环境，打造美丽西站地区。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 市政管理规划日常经费效益指标 |  |  | 确保环境建设工作正常开展，成果宣传到位，保障环境建设工作达到预期目标。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 爱国卫生管理效益指标 |  |  | 保障地区病媒生物防制水平，使地区病媒生物防制水平达到国家卫生区标准水平。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 环境卫生及食品安全效益指标 |  |  | 改善西站地区整体环境，展现首都对外良好形象，符合国家卫生区标准。实现公共财政服务公众利益，保障地区食品安全。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 出国考察效益指标 |  |  | 财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2019年度有所提升 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 法制工作经费效益指标 |  |  | 财政资金支出和使用有效规范；法治宣传教育效果有效提升；法律顾问服务按要求开展 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 党建工作经费效益指标 |  |  | 党建工作经费支出和使用有效规范；党支部建设水平较2019年度有所提升 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 社会工作经费效益指标 |  |  | 一是通过西站地区365天志愿服务，以不同形式帮扶旅客 二是为西站地区旅客便利出行提供问询服务 三是辅助西站地区治理不文明行为 四是科学规划及时更新地区公益广告 五是对困难党员和群众进行帮扶，密切与群众联系；充分调动和利用地区各方面资源，为村民谋致富之路；响应党和政府号召，开展义务植树 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 宣传工作经费效益指标 |  |  | 一是党的路线方针政策深入人心，确保中央、市委市政府和管委的决策部署顺利实施 二是增强地区广大干部群众的满意度和获得感 三是促进地区城市文明程度的整体提升 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 反恐工作经费效益指标 |  |  | 提高地区人员的安全意识，确保地区安全。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 消防宣传经费效益指标 |  |  | 提高地区人员的消防安全意识，确保地区消防安全。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 社会救助工作经费效益指标 |  |  | 对有救助需求的救助对象第一时间实施救助引导，地区滞留人员逐步减少，确保地区社会面秩序安全有序 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 联勤联动工作经费效益指标 |  |  | 地区社会面秩序安全有序；财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2019年度有所提升。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 春暑运工作经费效益指标 |  |  | 引导旅客，方便换乘，以旅客出行为需求，提高旅客满意度。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 安全生产工作经费效益指标 |  |  | 地区安全生产无事故、平安单位创建、流动人口管理规范；财政资金支出和使用有效规范；绩效预算管理水平、财政资金使用的管理水平较2019年度有所提升。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 交通安全工作经费效益指标 |  |  | 确保完成交通宣传工作。 | 95% | 1 |  | 0.8 |  | 还需进一步善 |  |
|  | 满意度指标（15分） | 服务对象满意度标 | 旅客满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 7.5 |  | 4 |  | 还需进一步善 |  |
|  |  |  | 受益群众满意度 |  |  | ≥90% | 80% | 7.5 |  | 4 |  | 还需进一步善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 87.90 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 机动经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 （原北京西站地区管理委员会） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市重点站区管理委员会本级（原北京西站地区管理委员会本级） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张俊平 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345109 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 487.58 |  | 10 |  | 97.52% |  | 9.75 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 500.00 | 500.00 |  | 487.58 |  |  |  | 97.52% |  | 9.75 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障重点站区相关工作正常开展 |  |  |  |  |  | 按计划按完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 防疫物资等 |  |  | ≥95% | 90% | 15 |  | 10 |  | 数量指标设置不明确 |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 符合国家及相关行业标准标准。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 指标项目实际进度与预期进度一致 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 控制在预算范围内 |  |  | 500万元 | 487.58万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过项目的实施维护西站地区的正常秩序，进一步保障重点站区相关工作正常开展 |  |  | ≥95% | ≥90% | 30 |  | 28 |  | 还需进一步完善 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 群众满意度满意度≥90% |  |  | ≥90%% | ≥80% | 10 |  | 8 |  | 还需进一步完善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.75 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 城管执法业务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 （原北京西站地区管理委员会） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市城市管理综合行政执法局重点站区分局（原北京市西城区城市管理综合行政执法监察局北京西站地区分局） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王超 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63976001 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 433.84 | 433.84 |  | 430.94 |  | 10 |  | 99.33% |  | 9.93 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 433.84 | 433.84 |  | 430.94 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、租用瑞海大厦八层办公区1607.93平方米，用于分局办公和备勤时使用；租用金桥公司面积2500多平方米，用于分局作为罚没物品库。2、加强对分局购置的执法电瓶车辆的维修保养，确保发挥作用，加强城管执法终端、手持视频终端的使用和管理，确保队员执法工作顺利开展。 |  |  |  |  |  | 按计划按完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 分局办公用房 |  |  | 约1607.93平方米 | 约1607.93平方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 罚没物品库约 |  |  | 2500平方米 | 2500平方米 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 维修电瓶车辆 |  |  | 12辆 | 12辆 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 手持视频终端回传设备 |  |  | 5台 | 5台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 执法终端 |  |  | 96台 | 96台 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 指标1：符合国家行业规范标准。 |  |  | ≥95% | ≥95% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：购置设备符合国家及相关行业标准，质量可靠、性能良好，满足应急保障西站紧急实站需要 |  |  | ≥95% | ≥95% | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 指标1：项目实际进度与预期进度一致，在第一季度末已完成所有目标 |  |  | ≥95% | ≥95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 总预算在433.84万元范围 |  |  | 433.84万元 | 430.94万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 加强对办公区、罚没物品库租赁区域的使用管理，加强对电瓶车、执法终端的使用管理。 |  |  | ≥95% | ≥90% | 30 |  | 25 |  | 需进一步提高 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度≥90% |  |  | ≥90%% | ≥80% | 10 |  | 8 |  | 需进一步提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 信息化服务保障经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 （原北京西站地区管理委员会） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市重点站区综合事务中心（原北京西站地区管理委员会信息中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 宁明昌 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345638 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 281.81 |  | 329.66 | 319.29 |  | 10 |  | 96.85% |  | 9.69 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 281.81 |  | 329.66 | 319.29 |  | 10 |  | 96.85% |  | 9.69 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 北京西站地区管理委员会门户网站正常运行，新闻信息正常发布，网上便民服务正常开展；IT设备及系统正常运行，保障正常信息化办公。北京西站地区管理委员会电子政务系统和网络系统安全，IT设备及系统正常运行，政府数据和信息交换安全。管委会办公互联网接入正常、地区信息化监控系统带宽接入正常。北京西站地区管理委员会办公软件正常运行。 |  |  |  |  |  | 按计划按完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 （15分） | 信息化服务保障 |  | 导航系统入云、客流感知热力回传系统入云、公共服务平台入云。完成导航设备电池更换和运维巡检工作。完成客流感知热力回传系统、智能导航定位系统、公共服务平台、网站的等保三级测评。购买800M固定台7部、手台11部、手台充电器20部。其他信息化设备购置。管委会互联网办公接入50兆带宽（暂按2019年升级后的带宽兆数）、出站系统区域办公互联网接入40兆带宽（暂按2019年的带宽兆数,2019年带宽数没变化）、302兆带宽（暂按2019年升级后的带宽兆数）。信息化监控系统、门户网站和公共服务平台带宽租赁费、视频监控系统移动终端流量费。出站系统无线网络带宽接入。网站组件租赁和运维；不少于264次 |  | 与计划一致 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  |  | 信息化运维 |  | 完成地区图像监控系统设备、网络连接线路、800M电台运维。安全运维外包、电子政务系统运维总包、其他机动费。平台维护、软件维护等。一键报警系统维修、监测、换件、保养服务。地区视频监控系统维修、监测、保养等。不少于264次。 |  | 与计划一致 | 7.5 |  | 7.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 （15分） | 按相关标准 |  | 验收合格率、正常运行率100% |  | 与计划一致 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 （10分） | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  | 2020年完成 |  | 与计划一致 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 信息化服务保障 |  | 329.66万元 |  | 95% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 促进管委会信息化发展建设。提高信息化服务保障水平，保障地区信息化设备设施运行稳定 |  | ≥95% |  | ≥95% | 30 |  | 25 |  |  |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 办公人员满意度≥90% |  | ≥95% |  | ≥90% | 10 |  | 8 |  | 需进一步提高 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.69 |  |  |  |

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 出站系统运行经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市重点站区管理委员会 （原北京西站地区管理委员会） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市重点站区综合事务中心（原北京西站地区出站系统管理事务中心） |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李燕清 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345671 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10,406.53 | 8,848.79 |  | 8,752.87 |  | 10 |  | 98.92% |  | 9.89 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 10,406.53 | 8,848.79 |  | 8,752.87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 为维护每位过往北京西站旅客的切身利益及首都在全国旅客和广大市民的形象 |  |  |  |  |  | 按计划完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标（60分） | 数量指标 | 出站系统北区 |  |  | 约16.94万平方米 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 291.575万元 | 291.575万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出站系统中区 |  |  | 约15.55万平方米 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 479.6万元 | 479.6万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出站系统南区 |  |  | 约16.6万平方米 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 283.4万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 电梯服务与管理 |  |  | 电梯数（北区）自动扶梯8部；电梯数（中区）自动扶梯23部，升降平台6部，4部直梯（2部在建）；电梯数（南区）自动扶梯8部，升降平台2部 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家行业规范标准。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 290.6307万元 | 290.6307万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 消防运维保障，出站系统所有消防设备设施维保及检测工作 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合国家标准及合同约定条款 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 399.0175万元 | 399.0175万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 房产税 |  |  | 经营性土地面积7565平方米 | 经营性土地面积7565平方米 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证经营性房产和土地的有效出租和经营。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每年4月份一次性向地税局支付 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 299.384602万元 | 299.384602万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 房产税 |  |  | 经营性土地面积7565平方米 | 经营性土地面积7565平方米 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证经营性房产和土地的有效出租和经营。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每年10月份一次性向地税局支付 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 300.95580万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 设备设施运行维护费，对出站系统及其所含各类设备设施开展改造、维修、保养、防水堵漏以及年检等工作 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《建设工程质量管理条例》等国家、行业规范标准要求 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 400万元以内 | 400万元以内 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 水费 |  |  | 共10处、中水4处 | 共10处、中水4处 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证出站系统、应急食堂区域内区域内24小时正常供水 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 12月31日支付完毕 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 70万元 | 70万元 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出站系统区域内所有设备设施、房屋等用电 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障出站系统各设备设施、照明、职能单位，应急食堂等24小时供电，正常运转。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按供电局收费标准和时间计量，按月据实支付。每年支付12次，12月31日前支付完毕。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 1100万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出站系统办公区域设备设施、照明、等正常运转 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障出站系统各设备设施、照明、职能单位，应急食堂等24小时供电，正常运转。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按供电局收费标准和时间计量，按月据实支付。12月31日前支付完毕。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 500万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出站系统使用北京西站供暧 |  |  | 共12处，18081.9平方米 | 与计划一致 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  |  | 出站系统使用北京西站制冷 |  |  | 共10处，10637.9平方米 | 与计划一致 | 0.25 |  | 0.25 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保证供暖区域内供暖时间、供暖质量达到政府相关规定的要求。保证制冷区域内制冷时间、制冷质量达到政府相关规定的要求 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 11月15日前向北京铁路局（北京西站）一次性支付。每年5月15日前向北京西站一次性支付制冷费。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 162万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 碳排放交易费 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按规定数量缴纳 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 每年5月15日前一次性支付碳排放交易费 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 20万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 南广场设备设施运行，空调、通风、消防、照明等设备设施（含14部电梯）的维修、保养、修缮等工作 |  |  | 14017.27㎡内 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《建设工程质量管理条例》等国家、行业规范标准要求 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 做好服务区域内设备设施服务保障，按季度拨付服务保障经费 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 478.244万元以内 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 人力资源费，委托实习生保障服务于北京西站地区各工作岗位进行社会实践，主要从事视频监控、信息收集、数据汇总、综合保障等工作 |  |  | 48名实习生 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 考核标准符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 时间进度根据考核情况按季度支付 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 50万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 负一层2/3号库房租赁，场地1西站北桥负一层西区场地(现称2号、3号库)；场地2 会城门桥下东侧场地。LED数量指标地区应急指挥中心高清屏27平米；公安分局分指挥中心高清屏11.5平米；铁路派出所分指挥中心高清屏23平米。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 负责两块场地的日常综合管理工作，包括安全、消防、卫生等。LED质量指标所有高清LED显示屏和相关设备正常使用，出现故障48小时内排除。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 245.8万元以内 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 出租车调度站运行，实现出租车调度站24小时运行，专人负责值守，开展车辆调度、旅客乘车秩序维护和乘车引导等工作。 |  |  | 4个出租车调度站 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 24小时运营，停车服务人员积极引导停车入位、引导车辆出场，保证停放车辆安全有序。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 576.59万元以内 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 武警支援警力保障，负责武警支援警力用餐、饮用水保障，具体保障人数根据实际情况确定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 280万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 武警中队日常经费，武警楼的房屋、设施维修，电梯的维护保养、质检维修，执勤设施维修 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 75万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 重点时期慰 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 为更好的激发一线干部职工工作热情，更好服务西站地区整体运行 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 春暑运等重点时期 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 50万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 停车场收费机监控运维 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障停车场收费机24小时正常使用。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据合同相关规定情况，12月31日支付完毕。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 在34万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 南区、中区化粪池改造、南区热力机房改造、北负一层通道隐患改造、P5停车场升级改造、出站系统东侧负二层至地面直梯安装、吸层广场房屋增速消防设施、停车场及设备间场地整治改造、北区电气火灾监控等移机位、部分房屋增加消防设施和防爆灯、2018年结构隐患整改后续、旅客出行职能定位导航系统采购 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 保障地区秩序安全可靠，工程符合要求 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据合同相关规定情况，12月31日支付完毕。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 308.208103万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | ETC通道。指标1收费系统售后服务费，6万/年；指标2车道维护技术费5000元/车道，共12个车道，6万/年；指标3ETC技术服务费按照ETC结算金额的5%计提。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 符合合同及考核管理办法的相关规定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实际进度与预期进度一致，能够按计划完成项目 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 73.5万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 小型消防站日常保障 |  |  | 占地1080平方米，保障30名消防指站员用餐、物业工作 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按合同约定验收 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年12月底前完成合同签订。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 73万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 保安经费 |  |  | 500人。 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 委托第三方招标代理公司采用比选的方式，采取管理单位实地查访和月考核情况。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2019年底完成比选，确定4家公司签订合同。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 3274.251万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 犬舍租赁 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按合同约定验收 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按季度支付，年底前完成。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 91万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 春、暑运和重点时期，租赁中巴车，开通夜间6个方向的短程线路运送旅客，以返京旅客数量需求为主。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 安全，舒适，快速，干净。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 以实际发生为准。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 10万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 志愿服务：服务时间为全年365天；服务人数为预计志愿者 |  |  | 近1万人次 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按合同约定验收 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据考核情况按合同支付费用 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 205.029万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 公共咨询服务经费 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 服务质量符合双方合同约定 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 根据考核情况按合同支付费用 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 265.346112万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 对处长系统消防安全设施进行改造，包括消防监控系统、电气火灾系统、配电箱更换、消防水院监控、防火门监控、空气采样早期预警、新建消防中心、微型消防站建设、格栅吊顶更换等。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 按照合同及相应标准验收。 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2020年完成 |  |  | ≥95% | 100% | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | 3500万元 | 与计划一致 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 效益指标（20分） | 社会效益 指标 | 加强对办公区、罚没物品库租赁区域的使用管理，加强对电瓶车、执法终端的使用管理 |  |  | ≥95 | ≥90% | 20 |  | 16 |  | 还需进一步善 |  |
|  | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度标 | 过往旅客满意度≥90% |  |  | ≥90% | ≥80% | 10 |  | 5 |  | 还需进一步善 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.89 |  |  |  |