## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 教育教学----职业素养课程项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 汪艺 |  | 联系电话 |  |  | 68725408
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 189.805 | 141.305 | 138.3 | 10 | 97.87% | 9.7873
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 189.81 | 141.305 | 138.3 | 10 | 97.87% | 9.7873
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提升班主任、一线教师“以学生为中心”的教学理念及教学方法，运用企业培训师“体验式”的教学形式提升学生课程参与度，真正做到因材施教，提升课堂教学效率。 ①提升班主任工作能力，运用实用心理学“NLP教练管理技术”对班级进行管理，了解不同阶段学生的心理需求，走入学生内心深处。 ②提升班主任的班级文化氛围打造能力，运用“多元智能理论”充分挖掘学生优势智能，结合班级专业打造特色班级文化。 ③以学生成长、核心素养培养为基础，引入“以行为导向为目标，以体验式核心素养课程为基础，以专业培训师为主导”核心素养课程开发、专业培训师培养项目，使核心素养教育更加与学生需求、成长规律相对接，让学生的核心素养内固化为思想，外体现为行为，培养真正适合社会需要的高素质人才。 通过“培训+课程开发+示范课+1对1辅导”在做中学、学中思、思中做的方式，逐步提高教师课程开发、授课技巧能力，培养出15名体验式核心素养课程培训师。 |  |  |  | 本项目实施后，学校的15名职业素养课教师团队可以独立且持续为本校学生上职业素养课程，通过学习职业素养课程，我校中职学生的职业素养明显提高，为今后步入职场打下扎实基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （ 15 分） | 培养能承担职业素养课程的讲师团队 | 15名 | 15名 |  | 8 | 7 | 进一步收集体现产出指标资料
|  |  | 课程开发现场辅导 | 每月不少于4天 | 每月不少于4天 |  | 7 | 6
|  | 质量指标 （ 15 分） | 团队验收率 | ≥95% | ≥95% |  | 7 | 6
|  |  | 课程验收率 | ≥98% | ≥98% |  | 8 | 7
|  | 时效指标 （ 10 分） | 项目方案制作时间 | 2020年1月 | 项目于2020年7月开始 |  | 5 | 3 | 受疫情影响项目开展较晚
|  |  | 项目验收完成并交付使用时间 | 2020年11月前 | 2020年11月底完成项目 |  | 5 | 3 | 进一步完善项目验收材料
|  | 成本指标 （ 10 分） | 项目预算控数 | 制141.305万元以内 | 实际支出138.3万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （ 15 分） | 提高中职生的职业素养 | 达到预期目标 | 提高中职生的职业素养 |  | 8 | 7 | 进一步收集体现效益的资料
|  |  | 为学生今后步入职场打下扎实基础 | 达到预期目标 | 为学生今后步入职场打下扎实基础 |  | 7 | 6
|  | 可持续影响指标 （ 15 分） | 职业素养课程讲师团队可以持续为本校学生上职业素养课 | 达到预期目标 | 已完成 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 老师满意度 | 达到90% | 达到90% |  | 5 | 3 | 进一步完善满意度调查资料与统计分析
|  |  | 社会为社会培训的满意度 | 达到90% | 达到90% |  | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7873 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。