## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件--基础设施改造--污水管线改造
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨明远 |  | 联系电话 |  |  | 13701114900
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 309.3663 | 309.3663 | 309.0195 | 10 | 99.89% | 9.9888
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 309.3663 | 309.3663 | 309.0195 | 10 | 99.89% | 9.9888
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 对在2020年度完成项目实施，总造价控制在 309.366252以内，进行校园内污水改造，解决现排水不畅、淤塞、倒流等问题，从而改善校园环境完善学校基础设施，提高学校教职员工、在校学生的学习环境和安全保障，全面提高学生整体素质，为全面发展学校的教学事业起到推进作用并做出积极贡献。 |  |  |  | 污水管线改造,改造污水井,整体玻璃钢化粪池均已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 污水管线改造长度（米） | 457.89 | 457.89 |  | 5 | 5
|  |  | 改造污水井个数（座） | 41 | 41 |  | 5 | 5
|  |  | 整体玻璃钢化粪池数量（个） | 4 | 4 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工质量 | 验收合格 | 验收合格 |  | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 95% | 合格率达到99% |  | 5 | 5
|  |  | 改造要求是否满足需求 | 满足相应使用需求,解决污水管道堵塞、漏水等问题 | 满足我校污水管线该着使用需求，解决污水管道堵塞、漏水等问题 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2019年12月 | 2019年10月-12月 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前 | 2020-06-01 |  | 2 | 1 | 2020年因疫情影响，学校6月份开学，所以招投标调整到6月份
|  |  | 招标采购时间 | 2020年6月前 | 2020-06-02 |  | 2 | 1 | 在施工期间，受天气影响，遇到了15天下雨，造成施工项目延期，所以10月份施工主体完成。
|  |  | 验收时间 | 2020年10月前 | 2020-11-01 |  | 3 | 2 | 在施工期间，受天气影响，遇到了15天下雨，造成施工项目延期，所以11月份项目竣工验收。
|  | 成本指标 （10分） | 成本控制数 | 在309.366252元之内 | 项目实际支出309.019502万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 项目实施对区域人文产生影响 | 营造良好的教育教学环境，提高学校基础设施建设，师生工作学习环境得到改善。 | 营造良好的教育教学环境，提高了学校基础设施建设，师生工作学习环境得到改善，提高了满意度。 |  | 20 | 18 | 进一步完善体现相关效益的材料
|  | 可持续影响指标 （20分） | 项目实施后在一定时期持续有效 | 进一步提高学校基础设施建设，改善学校办学环境 | 改造污水管线后，进一步提高学校基础设施建设，改善了学校办学环境 |  | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9888 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。