## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 救灾物资补库采购
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮食和物资储备事务中心
项目负责人 |  |  | 高翔 |  | 联系电话 |  |  | 55574707
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 2513.1613 | 2513.1613 | 2316.3178 | 10 | 92.17% | 9.2167
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 2513.1613 | 2513.1613 | 2316.3178 | 10 | 92.17% | 9.2167
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京市应急救灾物资储备管理办法（试行）》（京粮发[2019]55号）有关规定，依据市应急局《关于疫情防控期间调拨物资补库的函》（京应急函[2020]270号），拟对2020年疫情防控期间调拨的市级救灾物资进行采购补充。2020年上半年疫情防控期间共向京内外调拨各类物资47755件（套），为保证市级救灾物资储备充足，除部分调拨物资中品种数量较小、不利于集中采购外，需要对调出物资进行采购补库，共46316件（套）。 |  |  |  | 通过公开招标,确定三空中标生产商,共采购各类物资46316件（套），及时满足疫情防控的需求。物资已经全部入库.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 采购新物资补充已调拨物资 | 46316件 | 46316件 |  | 15 | 15 | 该项目为年中追加项目，按照合同要求于2021年交货
|  | 质量指标 （15分） | 符合招标采购要求 | 达到预期目标 | 符合招标要求 |  | 7 | 7
|  |  | 保证市级救灾物资储备充足。 | 达到预期目标 | 物资全部入库 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 （10分） | 2021年4月底前完成 | 按时完成 | 完成购置工作 |  | 10 | 8 | 进一步细化进度指标设置
|  | 成本指标 （10分） | 预算控制数 | 2513.161万元以内 | 实际支出2316.3178万元 |  | 10 | 9 | 由于公开招标中标价格导致预算结余
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 及时补充完备救灾物资库存，保证救灾物资充足 | 达到预期目标 | 按时完成 |  | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 （15分） | 保证救灾物资随时调运 | 按指令调运 | 完成全部调运任务 |  | 15 | 13 | 进一步完善效果体现资料
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 主管处室满意度 | ≥85% | ≥85% |  | 10 | 8 | 进一步完善满意度调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 92.2167 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。