## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 教育教学-数字媒体专业胡格教育模式改革项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食局和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 陈洁颖 |  | 联系电话 |  |  | 13811661918
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 60 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 60 | 36 | 36 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过实施数字媒体专业胡格教育模式改革项目，进行通识性培训和专业方法培训，结合德国课改经验与各院校深入研讨本次教学改革原则和具体理念、目标和做法。通过生动有效的课堂教学，探索如何把专业学习逐步转变成职业能力和职业素养培养的载体，在实现职业教育基本功能性目标的前提下，实现职业教育更高层次的人的社会发展性目标。 |  |  |  | 通过实施数字媒体专业胡格教育模式改革项目，进行通识性培训和专业方法培训，完成6次5人培训。 完成1个教学领域的教学情境内容开发。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 培训教师人数 | 4人次以上 | 9次 |  | 10 | 10
|  |  | 课程数量 | 1套课程 | 1套 |  | 5 | 5
|  |  | 实训人数 | 项目建成后，当年可为学校培养至少一个班20名学生。 | 32人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （10分） | 软件质量 | 达到验收标准 | 达到验收标准 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 （10分） | 教师培训 | 2020年4月开始进行 | 2020年9月开始进行 |  | 10 | 7 | 受疫情影视外国专家不能及时进行面授培训，经协商调整后，采用线上培训形式
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | 各类别成本费用控制在36万元以内 | 实际支出36万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （15 分） | 满足北京地区和国内行业用人的需要，更好地服务于北京地区的行业发展。 | 达到预期目标 | 培养的学生，可以满足北京地区和国内行业用人的需要，更好地服务于北京地区的行业发展。 |  | 15 | 13 | 进一步完善相关效果体现证明资料
|  | 可持续影响指标 （ 15 分） | 通过数字媒体专业胡格教育模式改革，借鉴胡格教育模式成功经验，进行课程体系的改造和优化，实现人才培养目标和课程体系的内在统一。让学生增强行业适应能力、职业发展能力和良好的个人品德及职业素养。 | 达到预期目标 | 达到预期目标 |  | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 学生满意度指标 | 学生学习满意度达到90% | 90% |  | 5 | 3 | 进一步完善满意度调查体现资料
|  |  | 教师满意度指标 | 教师学习时间的满意度为90% | 95% |  | 5 | 3
总分 | [6 empty] | 100 | 89 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。