## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 改善办学条件--基础设施改造--操场改造
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 杨明远 |  | 联系电话 |  |  | 13701114900
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 368.2839 | 368.2839 | 368.0368 | 10 | 99.93% | 9.9933
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 368.2839 | 368.2839 | 368.0368 | 10 | 99.93% | 9.9933
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 在2020年度完成项目实施，总造价控制在368.283898以内，消除潜在的安全隐患，使得操场能够正常使用，全面绿化美化校园环境，提高办学条件，对构建和谐校园起到积极的促进作用；树立学校的良好形象，对构建和谐校园起到积极的促进作用，从而办好人民满意的教育。 |  |  |  | 操场人造草及基础修缮2181.7平米，操场跑道及基础修缮1125.8平米，更换篮球架及健身器材，完成操场周边绿化。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （15分） | 操场人造草及基础修缮（平米） | 2181.7 | 2181.7 |  | 5 | 5
|  |  | 操场跑道及基础修缮（平米） | 1125.8 | 1125.8 |  | 5 | 5
|  |  | 更换篮球架及健身器材，完成操场周边绿化（%） | 100 | 100 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 （15分） | 项目竣工质量 | 验收合格 | 验收合格 |  | 5 | 5
|  |  | 项目竣工验收合格率 | 95% | 合格率达到99% |  | 5 | 5
|  |  | 改造要求是否满足需求 | 满足相应使用需求 | 满足相应使用需求 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 （10分） | 方案制定和前期准备时间 | 2019年12月 | 2019年10月-12月 |  | 3 | 3
|  |  | 招标采购时间 | 2020年5月前 | 2020-06-01 |  | 2 | 1 | 2020年因疫情影响，学校6月份开学，所以招投标调整到6月份开展
|  |  | 施工时间 | 2020年6月至8月 | 2020年7月-10月 |  | 2 | 1 | 在施工期间，受天气影响，遇到了15天下雨，造成施工项目延期，所以10月份施工主体完成。
|  |  | 验收时间 | 2020年10月前 | 2020-11-01 |  | 3 | 2 | 在施工期间，受天气影响，遇到了15天下雨，造成施工项目延期，所以11月份项目竣工验收。
|  | 成本指标 （10分） | 成本消耗控制数 | 在368.283898元之内 | 项目实际支出368.036786元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （40分） | 社会效益指标 （20分） | 项目实施对区域人文产生影响 | 营造良好的教育教学环境，提高学校基础设施建设，师生工作学习环境得到改善，提高满意度。 | 营造良好的教育教学环境，提高了学校基础设施建设，师生工作学习环境得到改善，提高了满意度。 |  | 20 | 18 | 进一步收集体现相关效益的资料
|  | 可持续影响指标 （20分） | 项目实施后在一定时期持续有效 | 进一步提高学校基础设施建设，改善了学校办学环境 | 改造操场后，进一步提高学校基础设施建设，改善了学校办学环境 |  | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9933 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。