## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 优质粮食工程(2020年)
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市粮油食品检验所
项目负责人 |  |  | 蒙少华 |  | 联系电话 |  |  | 60240941
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1716.92 | 1716.92 | 1712.7942 | 10 | 99.76% | 9.9
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1716.92 | 1716.92 | 1712.7942 | 10 | 99.76% | 9.9
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成328台（套）设备的采购与投入使用，完成三个质检区域分中心的建设：北京顺义牛栏山粮食收储有限公司、北京菜篮子集团有限公司和北京中联正兴电子商务有限公司，实现质检机构北京市全覆盖。 目标2：完成54台（套）快速检测设备的采购与投入使用，搭建真菌毒素和重金属联合监测平台，为入库质量把关的逐车检验奠定技术设备和检验技能的基础。 |  |  |  | 截至2020年12月31日完成54台（套）快速检测设备的采购工作；截至2021年3月31日，三个区域分中心建设完成其中4台（套）房山分中心的基础设施改造和104台（套）房山分中心设备的转运；截至2021年5月10日，完成80台（套）设备的安装，其余24台（套）设备正在安装调试中。通过项目实施，完成了重金属快检系统全面布局，搭建真菌毒素和重金属联合监测平台，提升入库环节质检能力，为入库质量把关的逐车检验奠定技术设备和检验技能的基础。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 完成三个区域分中心理化分析用大型检验设备328台（套）的招标采购 | 328台（套） | 完成其中4台（套）房山分中心的基础设施改造和104台（套）房山分中心设备的转运安装，其中24台（套）尚在调试 |  | 10 | 8.8 | 未完全完成建设，应加快工作进度
|  |  | 完成重金属快速检测设备54台（套）招标采购 | 54台（套） | 完成54台（套）快速检测设备的采购工作 |  | 10 | 9.6 | 未完成设备验收，应加快工作进度
|  | 质量指标 （10分） | 三个区域分中心理化分析用大型检验设备验收合格并使用 | 验收合格率≥90% | 已完成验收的设备合格率100% |  | 5 | 2.8 | 因部分未履行验收导致质量指标支撑材料不足，应加快工作进度
|  |  | 重金属快速检测设备验收合格并使用 | 验收合格率≥90% | 已完成验收的设备合格率100% |  | 5 | 4
|  | 时效指标 （10分） | 2020年10月31日前完成设备招标 | 2020年10月31日前 | 2020年10月31日前完成设备招标 |  | 5 | 3.2 | 设备验收不及时，应加快工作进度
|  |  | 2020年12月31日前完成设备验收 | 2020年12月31日前 | 未完成全部设备验收 |  | 5 | 3.2
|  | 成本指标 （10分） | 项目预算控制数 | ≤1716.92万元 |  |  | 10 | 9.8 | 应进一步压缩成本
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （30分） | 使用快检系统进行真菌毒素和重金属的检测，全面提升入库环节质检能力 | 达到预期效果 | 使用快检系统进行真菌毒素和重金属的检测，全面提升了入库环节质检能力 |  | 15 | 10.6 | 部分设备尚无法体现效益，应进一步收集相关支撑材料
|  | 可持续影响指标 （15分） | 搭建真菌毒素和重金属联合监测平台，持续推进粮食质量安全检测监测建设 | 达到预期效果 | 搭建真菌毒素和重金属联合监测平台，推进了粮食质量安全检测监测建设 |  | 15 | 10.2 | 应进一步收集相关支撑资料
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 设备使用人满意度 | ≥90% | 设备使用人满意度100% |  | 10 | 5.8 | 应进一步收集满意度调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 77.9 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。