## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 教育教学—数字媒体专业胡格模式教学资源建设项目
主管部门 |  |  | 北京市粮食和物资储备局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市经济管理学校
项目负责人 |  |  | 陈洁颖 |  | 联系电话 |  |  | 13811661918
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 167.22 | 167.22 | 166.6 | 10 | 99.63% | 9.9629
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 167.22 | 167.22 | 166.6 | 10 | 99.63% | 9.9629
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 数字媒体专业胡格模式教学资源建设，在内容的开发设计上，严格按照“能力模型+课程大纲+方法大纲”进行资源的开发，从专业能力和非专业能力两个方面提升学生的综合职业能力。开发数字媒体一体化课程资源，打造数字媒体一体化课程平台，支持胡格模式项目教学，以多媒体教材封装资源，支持泛在学习，方便课堂及课下使用，实现资源的整合与共享，从而构建智慧化学习。 以培养学生综合职业能力为目标，按照工作任务导向，开发数字媒体专业一体化课程手册，基于当前智慧教育发展的移动学习环境建设，配套一体化课程平台，不仅能够满足一体化课程的开发与实施，还能够更好的满足学生资源共享、移动学习、无纸化教学、成绩统计与分析、动态考核评价等多种功能需求，构建基于智慧教育创新模式的一体化课程体系。 |  |  |  | 数字媒体专业胡格模式教学资源建设，在内容的开发设计上，实现了“能力模型+课程大纲+方法大纲”的资源开发设计，从专业能力和非专业能力两个方面提升学生的综合职业能力。开发了数字媒体一体化课程资源一套（80个），打造了数字媒体一体化课程平台一套，支持胡格模式项目教学，以多媒体教材封装资源，支持泛在学习，方便课堂及课下使用，实现资源的整合与共享，从而构建智慧化学习。 以培养学生综合职业能力为目标，按照工作任务导向，开发了数字媒体专业一体化课程手册1套，基于当前智慧教育发展的移动学习环境建设，配套了一体化课程平台1个，不仅满足一体化课程的开发与实施，还能够更好的满足学生资源共享、移动学习、无纸化教学、成绩统计与分析、动态考核评价等多种功能需求，构建了基于智慧教育创新模式的一体化课程体系。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 （20分） | 制作电视台新闻播报节目 微课教学资源 | 50个 | 50个 |  | 10 | 10
|  |  | 领制作广播节目微课教学资源 | 30个 | 30个 |  | 5 | 5
|  |  | 数字媒体专业一体化课程手册 | 1套 | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 数字媒体专业一体化课程平台 | 1套 | 1套 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 （10分） | 对专业教学的支撑 | 按照“能力模型+课程大纲+方法大纲”进行资源的开发，满足数字媒体专业胡格教学改革的需求 | 按照“能力模型+课程大纲+方法大纲”进行资源的开发，满足数字媒体专业胡格教学改革的需求 |  | 4 | 4
|  |  | 微课资源质量 | 满足“时长短、容量小、直切主题、讲授精炼”的微课质量标准要求 | 满足“时长短、容量小、直切主题、讲授精炼”的微课质量标准要求 |  | 4 | 4
|  |  | 软件平台质量 | 项目采用达到国家标准的厂家产品 | 项目采用达到国家标准的厂家产品 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 （10分） | 项目招投标 | 2020年5月1日 | 2020-06-01 |  | 2 | 0 | 疫情原因，项目招投标时间稍有影响，但不影响项目整体进度
|  |  | 项目实施 | 2020年7月—8月 | 2020年7月-9月 |  | 2 | 2
|  |  | 项目验收完成并交付使用 | 2020年11月 | 2020-11-01 |  | 6 | 6
|  | 成本指标 （10分） | 严格按照财政要求控制成本 | 总成本控制在167.220000万元以内 | 总成本控制在166.6万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 （10分） | 人才培养质量 | 提升数字媒体专业学生适应岗位的能力，提升了人才培养的质量 | 达到预期目标 |  | 5 | 3 | 进一步挖掘体现效益效果相关资料
|  |  | 学校社会影响力 | 通过引进德国先进的职教理念，改革数字媒体专业的课堂教学模式，培养高技术技能人才，提升我校的社会影响力 | 达到预期目标 |  | 10 | 8
|  |  | 培养的人才的需求 情况 | 通过项目建设，可有效提升学生的实践操作能力和解决问题的能力，培养出符合时代需求的专业化人才 | 达到预期目标 |  | 5 | 3
|  | 可持续影响指标 （10分） | 本项目建设完成后，可持续教学使用 | 不少于5年 | 第二年使用中 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 （10分） | 师生满意度调研 | 调研问卷满意度测评达到≥95% | 96% |  | 5 | 4 | 进一步加强满意度调查统计分析
|  |  | 社会人员满意度调研 | 社会人员满意度测评达到≥95% | 95% |  | 5 | 3 | 进一步完善相关满意度调查资料
总分 | [6 empty] | 100 | 88.9629 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。