中国共产党北京市委员会组织部2020年度项目支出绩效自评表

| 支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新中国成立前入党农村老党员和未享受离退休待遇城镇老党员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 中国共产党北京市委员会组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国共产党北京市委员会组织部本级 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高晓飞 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1280.2 | 1280.2 |  | 1280.2 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1186.2 | 1186.2 |  | 1186.2 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转 资金 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  | 94 | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标：按照有关政策规定，把新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员的生活补贴发放到位，通过发放老党员生活补贴，使老党员的基本生活得到有效保障。 |  |  |  |  |  | 2020年春节前，为895名老党员发放1-7月市级补贴资金913.003万元；8月调标后，为784名老党员发放8-12月市级补贴资金624.35万元。全年共发放补贴1537.353万元，其中财政资金1280.2万元，党费配套257.153万元。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度目标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1:春节统发补贴人数 |  |  | 新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员人数 | 895人 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  |  | 指标2：8月调标后统发补贴人数 |  |  | 新中国成立前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员人数 | 784人 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：应补尽补率 |  |  | 符合补贴标准的老党员的发放补贴比率 | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：春节前统发 |  |  | 春节前，发放 1-7月生活补贴 | 2月3日发放 | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 指标2：8月调标后统发 |  |  | 8月调标，发放8-12月生活补贴 | 10月29日发放 | 5 |  | 3 | 因市管党费账户调整，资金拨付时间较往年有所滞后。 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本控制在总预算之内 |  |  | ≤1186.20万元 | 1186.20万元 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 指标1:关心关爱成效提升 |  |  | 落实中央有关精神，帮助广大老党员解决一些生活困难，让他们切实感受到党组织的关心和温暖 | 达成预期指标 | 20 |  | 16 | 各级党组织在春节、七一期间，广泛开展走访慰问活动，使老党员感受到党组织的关心与温暖，在日常生活中对老党员关心关爱有待进一步提升。 |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度标 | 指标1：补贴老党员满意度 |  |  | 发放生活补贴为保障老党员晚年幸福生活方面发挥了重要作用，广大老党员对党组织非常感激 | 达成预期指标 | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94 |  |  |