附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年重点课题 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  | 联系电话 | 64870597 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 225 | 208.50 | 207.17 | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 225 | 208.50 | 207.17 | 10 | 99% | 9.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 完成研究报告4篇，领导批示4次，发表核心期刊15篇，为领导决策提供依据，向社会宣传正确的理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力，巩固和筑牢意识形态阵地。 |  |  |  | 完成研究报告7篇，获得领导批示4次，发表核心期刊论文15篇 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成研究报告 | 4 | 7 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 发表核心论文 | 15 | 15 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 领导批示 | 4 | 4 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 研究报告质量 | 重点突出，内容全面，相关建议及意见应用性强 | 符合院课题结项要求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 课题、专著研究工作的组织与撰写 | 2019年10月-11月 | 基本完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 研究成果的结题及发表 | 2019年11月-2020年12月 | 大部分完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 225万元 | ≤225 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为领导决策提供依据，为重点领域提供理论支撑 | 提供持续保障 | 提供持续保障 | 10 | 9 |  |
|  |  |  | 为普及社科知识等提供载体 | 提供持续保障 | 提供持续保障 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升我院在社会科学研究领域的学术影响力，提升公共服务能力 | 有所提升 | 根据以往年度项目实施效果以及本年度课题研究情况，预期影响较显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 其服务对象不是单一的，而是多元的，包括政府的决策者、公众、学术研究人员、公共媒体、各类公司企业的决策者等等。 | 满意度高 | 根据以往年度项目实施满意度情况以及本年度课题研究情况，预期满意度较高 | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.9 |  |