附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 科研信息资源建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岳勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 01064870639 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 122.525 | 122.525 |  | 122.525 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 122.525 | 122.525 |  | 122.525 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总体目标： 1.通过购置数字化资源，丰富网络文献资源的来源渠道，为本院科研工作提供网络文献资源保障，满足本院科研人员查阅和检索学术型数据库资源的需求量，促进我院科研人员的科研水平及工作人员的工作质量、服务质量；为我院信息化、数字化建设提供保障，提升我院社会影响力。 2.通过知网检测论文及书稿，为促进我院科研成果创新，预防约束学术不端行为，本着惩前毖后治病救人的原则，我院将引进同方知网的科研成果检测系统。本系统将应用于学术著作出版资助评审鉴定、优秀科研成果评奖条件审核、职称评审资质审查，通过检测系统更科学更公正更有效地开展各项工作，提升科研成果质量，并进行有效的推广，提升我院科研影响力。 3.通过购置图书、期刊和电子图书，保证图书馆工作的正常运行，为图书馆资源的使用者更好的提供服务。协调和平衡纸质和电子文献资源的关系，提高图书资源的使用效率，更好地为科研服务。做好科研的辅助工作，为全院科研能力的提升做出贡献，为建立良好的图书文献保障体系及把我院建成国内外有影响的“一流社科研究机构”提供一定的基础。 年度目标： 1、完成11个数据库购买，2、完成报纸征订工作，3、完成全年纸本图书采购工作。 |  |  |  |  |  | 完成情况较好 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数据库购置数量 |  |  | 11 | 13 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 购买电子图书 |  |  | ≥10万册 | 6万册 | 2 |  | 1.2 |  |  |  |
|  |  |  | 购买期刊 |  |  | ≥20种 | ≥21种 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 购人大资料电子版 |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 购买社科类图书 |  |  | ≥1000册 | 112册（套） | 3 |  | 1 |  | 受馆藏空间影响，采购计划有所调整 |  |
|  |  |  | 检测论文及书稿 |  |  | 400次 | 400次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 引进知网科研成果检测系统 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 数据库质量 |  |  | 学科覆盖面广、专业性强 | 学科覆盖面广、专业性强 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 图书馆图书资料验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 购置图书资料质量 |  |  | 参考价值高、内容新颖 | 参考价值高、内容新颖 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 通过检测的出版资助书稿、科研成果评奖质量 |  |  | 优质，结果真实可靠 | 符合要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 数据库服务商遴选阶段 |  |  | 2020年6月前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 数据库服务商确定，签订合同，进行购置及数据库建设 |  |  | 2020年3月-7月 | 延期 完成 | 2 |  | 1．8 |  | 全院问卷统计，数据库购置计划调整 |  |
|  |  |  | 数据库使用及维护时间 |  |  | 2020年1月-12月 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 图书采购及入库时间 |  |  | 2020年3月—6月30日前 | 延期 完成 | 2 |  | 1.8 |  | 欲购买的图书没有货，有一部分年底才到货 |  |
|  |  |  | 期刊采购及入库时间 |  |  | 2020年1月—12月15日前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 其他电子图书、人大资料电子材料采购及入库时间 |  |  | 2020年3月—6月30日前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务商合同签订时间 |  |  | 2020年8月前 | 延期 完成 | 2 |  | 1.5 |  | 数据库购置调整 |  |
|  |  |  | 论文及书稿检验时间 |  |  | 根据实际需要随时进行检测 | 符合要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 服务商合服务期限 |  |  | 2020年1月-2020年12月 | 2020年1月-2020年12月 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 图书馆纸本及数字化资源购置 |  |  | 118．296 | 117.525 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 知网科研成果检测系统 |  |  | 5万元 | 5万元 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 通过购置数字化资源，减少纸本资源的使用，节约成本、资源 |  |  | 有效节约资源 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 协调和平衡纸质和电子文献资源的关系，提高图书资源的使用效率，提升科研服务能力，更好地为科研服务 |  |  | 显著 提高 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 为建立良好的图书文献保障体系，把我院建成国内外有影响的“一流社科研究机构”提供一定的基础 |  |  | 有效 保障 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 通过购置数字化资源，丰富网络文献资源的来源渠道，为本院科研工作提供网络文献资源保障，满足本院科研人员查阅和检索学术型数据库资源的需求量 |  |  | 提供持续保障 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有预防约束学术不端行为，对净化学术环境有积极作用，切实保护知识产权，防微杜渐，对科研人员科研成果起到保护作用 |  |  | 提供持续保障 | 提供持续保障 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过检测系统的不断推广，以及相应制度的不断建立和完善，达到不断减少学术不端，净化学术环境，保护知识产权的长远利益 |  |  | 提供持续保障 | 提供持续保障 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 完善图书期刊管理工作，保证图书馆图书储存量，满足我院科研人员、工作人员、社会读者图书阅读需求 |  |  | 有效 提升 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 通过购置图书、期刊和电子图书，为图书馆建设提供全面的参考资料，满足我院科研人员、工作人员、社会读者图书阅读需求，为图书馆资源的使用者更好的提供服务 |  |  | 持续提供保障 | 完成 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 购置数字化资源，内部员工满意度 |  |  | 》80% | 符合 要求 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 购置图书资料，科研人员、职工、相关使用者的满意度 |  |  | ≥90% | 符合 要求 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 科研人员、院内工作人员满意度 |  |  | ≥90% | 符合 要求 | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.3 |  |  |  |