附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年博士后引进及培养经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 人事处 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 人事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张真理 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64879589 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 22 |  | 9.315 | 7.155 |  | 10 |  | 77% |  | 7.7 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 22 |  | 9.315 | 7.155 |  | 10 |  | 77% |  | 7.7 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 我院2020年拟引进博士后4人；加强在站博士后培养，按期完成中期考核和出站，通过引进社科人才，改善院科研团队结构，不断提升院科研学术能力及科研成果质量；为社会培养优秀人才，建设我院人才储备库，提高我院科研水平，提升社会影响力及社会服务水平。 |  |  |  |  |  | 2020年引进博士后1人；培养在站博士后4人，中期考核2人，出站考核2人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 引进博士后人数 |  | 4人 |  | 1人 | 5 |  | 1．5 |  | 受疫情等因素影响，报考人数较少，且个别考生因身体健康检查不合格，未录用。 |  |
|  |  |  | 培养在站博士后人数 |  | 5人左右 |  | 4人 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 博士后完成研究报告 数量 |  | 2个 |  | 2个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 面试笔试综合成绩 |  | 良好以上 |  | 良好以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 中期考核质量 |  | 良好以上 |  | 良好以上 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 博士后研究报告质量 |  | 良好以上 |  | 良好以上 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 进度指标 | 年度博士后引进及培养工作完成时间 |  | 1月至 12月 |  | 1月至 12月 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 22万 |  | 22万以内 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 效益指标 | 通过项目的实施，引进社科人才，改善院科研团队结构，不断提升院科研学术能力及科研成果质量 |  | 不断提升 |  | 不断提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 提升院科研骨干队伍整体素质，为社会培养优秀人才，建设我院人才储备库，提升社会影响力 |  | 不断提升 |  | 不断提升 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 内部工作人员满意度 |  | ≥80% |  | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 引进人才参与培训（博士后）的满意度 |  | ≥80% |  | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.2 |  |  |  |