附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 北京社科办刊经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 鲁亚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64877635 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 152.824188 | 149．824188 |  | 138．217786 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 152.824188 | 149．824188 |  | 138．217786 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1.围绕中心工作，充分扩展稿源，请编委及各领域专家学者支持《北京社会科学》各栏目，为栏目提供高质量稿件；针对社会重大理论、现实问题，热点、难点问题开设专栏，刊登人文社会科学诸领域有独到见解的学术成果，出版《北京社会科学》期刊12期，为社会全面进步和人的全面发展提供智力支持。 2.《北京社科之窗》是反映我院科研工作成果展示的平台和学者思想情感交流的平台，是搭建首都社科界与社会各界互动的桥梁，是面向北京市以及外地哲学社会科学研究者和政府机构刊发的理论学术性报纸和同名微信公众号。2020年《北京社科之窗》将出刊10期，继续坚持积极推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务。 3.出版12期《城市问题》期刊，使《城市问题》达到一流学术期刊水平，为城市建设发展提供理论支持，提高社会读者的社会知晓率，提高我院的社会服务水平。 4.《社会科学志》完成补充志稿的撰写和原有志稿资料检查和修改补充，实现志书基础文化积累的社会功能，展现北京社会科学的整体面貌与学术水平。 5.编辑出版19期《看一眼》要报，组织相关学术会议及调研，为市委、市政府领导的决策提供坚实的理论支持，推介本院最新工作进展和最新科研成果，扩大我院社会影响力和学术影响力。 |  |  |  |  |  | 年度目标： 1.出版《北京社会科学》期刊12期，为社会全面进步和人的全面发展提供智力支持。 2.《北京社科之窗》2020年出刊10期，续坚持积极推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务。 3.《城市问题》期刊出版12期，使《城市问题》达到一流学术期刊水平，为城市建设发展提供理论支持，提高社会读者的社会知晓率，提高我院的社会服务水平。 4.《社会科学志》完成了年度指标，志稿的补充撰写和资料检查与修改补充均完成。志书完成终审，已提交中央重大选题报备。市党史办和市地方志办公室对修志工作给予肯定，展现北京社会科学的整体面貌与学术水平。 5.《看一眼》要报编辑出版22期，组织相关学术会议及调研，为市委、市政府领导的决策提供坚实的理论支持，推介本院最新工作进展和最新科研成果，扩大我院社会影响力和学术影响力。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编辑《北京社会科学》期刊 |  |  | 12期 | 12期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》刊发字数 |  |  | 270万字 | 288万字 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》印制、发行量 |  |  | 30000册 | 2.4万册 | 2 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社科之窗》出刊 |  |  | 10期 | 10期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版《城市问题》期刊 |  |  | 12期 | 12期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 印制、发行《城市问题》期刊 |  |  | 每月1800册左右，共21600册左右 | 每月1700册 | 2 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  |  | 每期《城市问题》期刊 |  |  | 平均每期发稿14篇，全年共发稿约170余篇 | 平均每期发稿11篇，全年共发稿约132篇 | 2 |  | 1.5 |  | 受疫情影响，来稿减少，但篇幅方面增加较多 |  |
|  |  |  | 《社会科学志》根据市方志办的终审意见完成志稿修改 |  |  | 80万字 | >80万字 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《社会科学志》志书出版的照片、外文目录、检索等后续编纂工作 |  |  | 3项 | 3项 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 编辑出版《看一眼》 |  |  | 19期 | 22期 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》期刊发稿数量 |  |  | 150篇 | 137篇 | 2 |  | 1.5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 《城市问题》期刊出版质量 |  |  | 符合国家关于期刊出版质量的规定，差错率不超过万分之二 | 《城市问题》期刊出版质量 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《看一眼》获副部级以上批示 |  |  | 2次以上 | 26次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《社会科学志》质量 |  |  | 得到《社科志》编委会和市方志认可 | 已得到《社科志》编委会和市方志认可，报中央重大选题备案 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》排名 |  |  | 在保持全国中文核心期刊、新版中国人文社会科学核心期刊、新版CSSCI来源期刊前提下，持续提升刊物影响因子，持续提高核心期刊排名次序 | 符合要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》稿件采用率 |  |  | 0.025 | 0.025 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社科之窗》办刊质量 |  |  | 按照北京市委宣传部、北京市新闻出版局及《内部资料性出版物管理办法》有关要求 | 符合要求 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 《看一眼》出版频率 |  |  | 每月推出1-2期 | 如期完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》发行时间 |  |  | 按月发行 | 如期完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社科之窗》发行时间 |  |  | 每月25号出刊（其中2、8月分别停刊一次） | 如期完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《城市问题》发行时间 |  |  | 每月27日出版 | 符合要求 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《社会科学志》根据市方志办的终审意见完成志稿修改 |  |  | 2020年9月前 | 按时完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 《社会科学志》志书出版的照片、外文目录、检索等后续编纂工作 |  |  | 2020年11月前 | 按时完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 《北京社会科学》杂志经费控制数 |  |  | 66.562万元 | <控制数 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》单份杂志成本 |  |  | 0.0022万/册 | 符合要求 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社科之窗》项目经费控制数 |  |  | 14.5万元 | <控制数 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《城市问题》期刊经费控制数 |  |  | 57.68946万元 | <控制数 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《社会科学志》经费控制数 |  |  | 11.2万元 | =控制数 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 要报《看一眼》经费控制数 |  |  | 3.3万元 | <控制数 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 《北京社会科学》刊物续订率 |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过出版《城市问题》期刊，为城市建设发展提供理论支持 |  |  | 提供决策参考 | 提供决策参考 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过出版《城市问题》期刊，提升社科院在城市发展建设领域的影响力，提高我院社会服务水平 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 不断完善《社会科学志2001－2010》内容和质量，为地方杂志编撰工作提供支持，存史、资政、治学等基础文化积累的社会功能有效提升 |  |  | 有效提升 | 有效提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 通过《社会科学志》的编撰及发布，提升北京社会科学的整体面貌与学术水平，更好的服务于社科杂志事业 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 要报《看一眼》为决策领导提供更便捷全面的政策咨询服务 |  |  | 提供有效服务 | 提供有效服务 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 《北京社会科学》充分发挥专家学者的智力支撑作用，为刊物寻找到更有价值的方向和选题，促进本刊刊发产生社会价值、思想价值、文化价值的成果，不断扩大影响力 |  |  | 不断扩大 | 不断扩大 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》学术影响力和社会辐射力 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社会科学》有效传播了作者思想观点和学术观点，使读者受到启迪、获得认识的提升。 |  |  | 不断提升 | 不断提升 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 《北京社科之窗》推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务。 |  |  | 推介本院最新工作进展和最新科研成果，推动学术界坚持理论联系实际，积极反映哲学社会科学的新趋势，鼓励理论、观点和方法的创新，加强学术思想交流，为扩大我院的社会影响力和学术影响力服务。 | 符合要求 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 《社会科学志》北京市地方志编委会满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 要报《看一眼》决策部门、市委相关部门的满意度 |  |  | ≥80% | ≥80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2 |  |  |  |