附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 社科研究成果出版资助经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 科研处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64870597 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 144.00 | 128.00 |  | 127.30 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 144.00 | 128.00 |  | 127.30 |  | 10 |  | 99% |  | 9.9 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目期目标：社科文库出版资助项目是我院科研项目的一个重要组成部分，是我院学术著作的出版平台，坚持“严格评审、精心编校”的工作原则，致力于通过资助优秀学术专著出版，推动我院学术成果的交流推广，将我院的学术专著以丛书形式出版，形成规模效益，提升我院科研成果的整体影响力。 年度目标：2020年社科文库将资助包含经济、社会、文化、城市、法治等方面的青年文库、社科论丛、皮书系列等一系列丛书，形成院统一鉴定、统一版面、统一出版的系列丛书。通过各类学术著作的出版，为社会各界提供丰富的学术资源，促进学术资源的共享，提升学术成果的社会效益，提升我院科研成果的整体影响力。 |  |  |  |  |  | 科研处、智库处聘请各领域专家对我院智库重大课题、重点课题、青年课题等竞争性课题进行了立项评审、中期检查、课题结项鉴定、课题争议仲裁等工作，保证了保证真正优秀的科研成果得到推广，保证优秀的科研项目得到资助和肯定，从而达到提升我院“学术影响力、决策影响力和社会影响力”的目的 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版著作 |  |  | 3项 | 1项 | 5 |  | 2 |  | 出版价格上涨，预算金额不足年初计划过高 |  |
|  |  |  | 出版社科皮书 |  |  | 7项 | 7项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 出版集刊 |  |  | 4项 | 4项 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  |  | 出版论丛 |  |  | 7项 | 7项 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 获得奖励数 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成现有著作、丛书等学术著作出版，相关出版费用支付工作 |  |  | 2020年7月底前出版第一批；2020年8月-12月出版第二批 | 2020年7月底前出版第一批；2020年8月-12月出版第二批 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成新形成专著类课题成果出版，相关出版费用支付工作 |  |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 完成新形成皮书类课题成果出版，相关出版费用支付工作 |  |  | 2020年12月底前 | 2020年12月底前 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 144万元 | 144万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96．9 |  |  |  |