附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年皮书系列 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学院 |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  | 联系电话 | 64870597 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 237 | 231.75 | 227.70 | 10 | 98% | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 237 | 231.75 | 227.70 | — | 98% | 9.8 |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 年度目标：皮书系列作为智库类产品是连续多年的项目，旨在持续关注社会、文化、经济、法律等领域的问题，每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考，促进专家学术研究平台建设，丰富学者社会智库产品。今年计划完成经济、社会、文化、法律、公共服务等各类皮书书稿7本，出版历史、外国问题研究等论丛书稿10本。 |  |  |  | 出版皮书7本，论丛集刊等11本 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成皮书书稿 | 7 | 6 | 7 | 6 | 还有一本皮书书稿正在完善 |
|  |  |  | 完成论丛集刊书稿 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
|  |  |  | 完成集刊书稿 | 4 | 4 | 6 | 6 |  |
|  |  | 质量指标 | 皮书获得奖励数 | 1 | 2 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 论丛、集刊、皮书出版质量 | 符合国家出版要求 | 符合国家出版要求 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成论丛、集刊、皮书书稿 | 2020年7月-2020年12月 | 基本完成 | 5 | 4.5 |  |
|  |  |  | 搜集资料，组织开展论丛、集刊、皮书等年度文集的编写、整理 | 2020年1月-2020年6月 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 237万元 | ≤237 | 5 | 5 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富学者社会智库产品，提升我院社会科学服务水平及社会影响力 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，为政府决策提供参考 | 提供有效参考 | 提供有效参考 | 10 | 10 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过每年出版具有鲜明主题和时代特色的年度文集，丰富皮书系列文集，为进行专家学术研究平台建设提供基本保障。 | 提供有效保障 | 根据以往年度项目实施效果以及本年度课题研究情况，预期影响较显著 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 其服务对象不是单一的，而是多元的，包括政府的决策者、公众、学术研究人员、公共媒体、各类公司企业的决策者等等。 | 满意度高 | 根据以往年度项目实施满意度情况以及本年度课题研究情况，预期满意度较高 | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 97.3 |  |