附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年人才引进、职称评审、院自主聘评及社会化职称改革评审费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张真理 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64872112 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 12.80 | 12.80 |  | 12.6048 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 12.80 | 12.80 |  | 12.6048 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 年度目标： 1.根据申报情况评出高级，中级职称人员25名左右； 2.选拔杰出人才、学术带头人以及中青年高层次科研骨干人才和中层管理人才5-8名左右。能够为社会科学院选拔优秀人才，建设人才储备库，更好地提高服务水平。 |  |  |  |  |  | 目标基本完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 选拔学术带头人 |  |  | 2人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 没有合适人选 |  |
|  |  |  | 评审中级职称人员数 |  |  | 15人 | 24 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 选拔杰出人才 |  |  | 1人 | 0 | 5 |  | 0 |  | 没有合适人选 |  |
|  |  |  | 选拔中层管理人才 |  |  | 1人 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 选拔中青年高层次科研骨干人才 |  |  | 2人 | 12 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 评审高级职称人员数 |  |  | 10人 | 35 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 选拔人才工作完成质量 |  |  | 引进的人才为社会杰出人才、学术带头人、中青年高层次科研骨干人才或中层管理人才 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 职称评审工作完成质量 |  |  | 符合市人力资源和社会保障局要求 | 符合要求 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 选拔高级人才工作完成时间 |  |  | 2020年11月前 | 按期完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 职称评审工作完成时间 |  |  | 2020年12月前 | 安全完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 12.8万元 | 12.6048 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过人才引进提高人员科研能力 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 通过职称评审提高科研人员科研积极性 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 有效促进我院人才队伍的巩固及科研工作的长期稳定的影响力 |  |  | 提供持续影响 | 提供持续影响 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过人才引进提升我院人才队伍质量 |  |  | 显著提升 | 显著提升 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.8 |  |  |  |