附件3

项目支出绩效自评表

（2020年度）

| 项目名称 |  | 2020年青年课题 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  | 实施单位 | 北京市社会科学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 谭日辉 |  |  | 联系电话 | 64870597 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 | 70 | 70 | 64.32 | 10 | 92% | 9.2 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 70 | 70 | 64.32 | 10 | 92% | 9.2 |  |
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成青年课题5个，发表论文20篇，提升社会公众知晓率，向社会宣传社会科学理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力。 |  |  |  | 完成青年课题12项，发表论文30篇 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | 20 | 31 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  | 完成青年课题数 | 5 | 12 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 发表论文质量 | 符合院课题管理办法中规定的结项成果质量要求 | 符合院课题结项质量要求 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 发表核心期刊论文率 | 5% | 10% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 课题选题阶段 | 2019年10月-2020年11月 | 如期完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 课题研究工作的组织与撰写 | 2019年11月-2020年9月 | 如期完成 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 研究成果的结题及发表 | 2019年10月-2020年12月 | 基本完成 | 5 | 4 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 70万元 | ≤70万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过发表学术论文，为领导决策提供参考 | 提供有效保障 | 有所提升 | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  | 通过资助扶持年轻科研人员确立学术兴趣和研究领域，使其更好专注于学术积累，尽快培养成长为能独当一面开展研究工作的科研骨干，为建设科研团队提供人才储备 | 提供有效保障 | 根据以往年度项目实施效果以及本年度课题研究情况，预期作用较显著 | 10 | 8 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 通过发表论文，向社会宣传理论思想、普及社科知识、提升社会科学的学术影响力 | 提供有效保障 | 有效提升 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 青年科研人员参与本项目后，对我院学科建设方向和研究主流及自身科研能力提升的认可度≥80%。 | 满意度高 | 根据以往年度项目实施满意度情况以及本年度课题研究情况，预期满意度较高 | 10 | 9.5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.7 |  |  |