## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目——北京市农林科学院农业信息与经济研究所
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503309
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 80.56 | 80.56 | 80.56 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 80.56 | 80.56 | 80.56 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）构建一套基于网络大数据的涉农信息资源采集及分析体系，实现国内外涉农大数据的采集、处理、分析和可视化展示，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。 （2）通过技术前沿特征分析、文本挖掘等切入点开展研究，利用文献计量、主题标引、语义抽取、主题聚类等技术手段，进行前沿识别方法改进，探索基于科技论文和科研项目的农业领域前沿技术识别方法，进一步提高技术前沿识别的精准度。撰写农业领域前沿技术识别研究报告2篇，发表论文1篇。 （3）围绕农业科技咨询服务技术手段智能化升级需求，通过农业领域基础词库及知识库建设，以及农业人工智能咨询技术研究，提升农业人工智能咨询服务水平，优化平台功能，利用“机器智能问答+专家人工辅助”相结合的优势，面向全国农业用户提供现代化农业智能咨询服务，推进北京全国科技创新中心建设，为乡村振兴战略产业振兴提供现代化科技支撑。 | [5 empty] | 构建了一套基于网络大数据的种子信息资源采集及分析体系，主要包括数据采集、数据融合、数据分析、数据服务4部分，满足政府、市场、技术人员和农业生产者的多方需求，助力农业大数据建设和乡村振兴战略的实施。 开展了基于科技论文的前沿技术识别方法研究，主要包括农业科技前沿特征研究、基于前沿技术特征的识别方法研究，并针对国家和北京市重点技术方向生物育种研究领域和农业机器人研究领域开展基于论文的前沿技术特征识别方法实证研究，形成2份研究报告。 通过项目实施，进行了农业科技图像识别技术模型探索，为增强咨询问答能力提供了预研究基础；进行了软件系统后台功能优化、服务器及数据运维管理，保障了系统安全稳定运行；开展了农业技术信息问答库资源及相关词库建设，进一步提升了系统咨询问答能力。同时，通过应用，面向北京地区，以及京外省市提供了农业咨询问答服务，进一步推进了服务平台的服务技术水平提升和稳定发展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 体系建设数量 | 1套 |  |  | 网络大数据种子信息资源采集及分析体系1套 |  | 3 | 3
|  |  | 研究报告 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 1篇 |  |  | 1篇 |  | 3 | 3
|  |  | 软件采购/维护数量 | 2台/套 |  |  | 1台/套 |  | 3 | 2 | 1套软件能够满足应用需求，遵循节约高效原则，进行了1套采购
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 100% |  | 2 | 2
|  |  | 系统月平均无故障时间 | 540小时 |  |  | 540小时 |  | 2 | 2
|  |  | 系统故障率 | ＜5% |  |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 故障响应率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥90% |  |  | 无故障 |  | 2 | 2
|  | 进度指标 | 需求方案设计时间 | 3月底前 |  |  | 5月底 |  | 2 | 1 | 受疫情影响进度稍有滞后。
|  |  | 试运行 | 9月底前 |  |  | 11月底 |  | 2 | 1 | 受疫情影响进度稍有滞后。
|  |  | 验收时间 | 12月 |  |  | 12月 |  | 3 | 3
|  |  | 研究报告完成时间 | 11月 |  |  | 12月 |  | 3 | 2 | 研究报告需进一步补充完善
|  |  | 论文发表时间 | 12月 |  |  | 12月 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目资金批复100万元，实际到位80.56万元。 | 80.56万元 |  |  | 80.56万元 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益 | 系统社会影响力 | 得到提升 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 8 | 社会影响力有进一步提升潜力
|  |  | 系统页面点击量 | 达到2万人次 |  |  | 超过2.4万人次 |  | 8 | 6 | 系统要加强推广，预期点击量将有再增长
|  |  | 社会效益 | 本研究可为农业前沿技术的识别与预测提供技术与实践支撑，为科研布局和农业科技创新提供支撑。推进以智能化系统武装基层农村科技推广队伍进程，有效推进科研院所的科技成果向郊区县的传播与转化，成为支撑北京都市型现代农业产业发展的重要力量。 |  |  | 通过本研究对于前沿技术识别与预测方法的探索和实践，得出了生物育种和农业机器人的研究前沿和热点，为科研布局和农业科技创新提供支撑系统面向农技员、京郊低收入村、专业合作社等提供及时的技术咨询服务，解决了生产环节众多技术问题，为都是农业发展提供了重要技术支持。 |  | 10 | 8 | 需要进一步提高
|  |  | 公共主页点击量增长率 | ≥5% |  |  | ≥5% |  | 7 | 5 | 需要进一步推广
|  | 可持续影响 | 可持续影响 | 推进提升公益院所改革与发展能力 |  |  | 培养、提升了团队科技前沿识别、智能咨询技术研发、农业数据处理分析等方面的研究水平。 |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥80% |  |  | ≥80% |  | 10 | 9 | 具有进一步提升的潜力
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。