## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市农林科学院农业科技咨询综合服务平台运维
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 罗长寿 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503387
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 85.1 | 85.1 | 85.1 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市农业科技咨询服务的需求，通过平台的运维，形成全方位应对需求的科技咨询服务模式，以多通道、低成本、随时随地服务的方式，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 | [5 empty] | 按计划完成全年运维工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 采编信息数量 | 编辑发布各类信息1万条 |  |  | 截止12月31日，编辑发布各类信息10964条 |  | 4 | 4
|  |  | 信息服务人次 | 提供各种类型的远程信息服务100万人次 |  |  | 提供各类型信息服务102万人次 |  | 4 | 4
|  |  | 培训学员人次 | 提供现场科技培训1000人次 |  |  | 2020年由于疫情影响，科技培训工作由线下转战线上，受到用户的高度认可。共开展大讲堂直播培训47期，培训人数达10万人次。 |  | 4 | 4
|  |  | 调研、服务次数 | 开展调研、服务、情况反馈跟踪及效果分析10次 |  |  | 开展科技需求调研及科技服务10次，并进行了效果分析 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 系统平均无故障时间 | 完成对北京农业信息网以及语音服务系统、在线答疑、北京农科qq群等9个咨询服务系统的内容维护工作，确保各功能模块运转正常，保障系统平均无故障时间在4200小时。 |  |  | 按指标实施 |  | 4 | 4
|  |  | 故障响应率 | ≥100% |  |  | 故障响应率100% |  | 2 | 2
|  |  | 故障排除率 | ≥100% |  |  | 故障排除率100% |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 4月前 |  |  | 2020年1月已完成项目实施方案并严格实施执行 |  | 2 | 2
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 2020年4月10日完成招标 |  | 2 | 2
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 按时开展了项目验收 |  | 2 | 1
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 |  |  | 系统发生故障时，故障修复负责人员立即进行巡检修复 |  | 2 | 2
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤20分钟 |  |  | 及时维护北京农业信息网及9个服务系统，确保各功能模块运转正常 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 85.100000万元 |  |  | 项目预算85.1万，按计划完成支出85.1万 |  | 3 | 3
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤0% |  |  | 无调整 |  | 3 | 3
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 本项目的实施，使得用户随时随地使用任何终端都可享受到农业科技信息服务，提供各种类型的信息服务100万人次，农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 |  |  | 通过微信、QQ群、APP、京科惠农头条号、网站、在线咨询等多渠道服务方式，实现了用户使用任何终端，随时随地都可以进行科技信息咨询，获得专家指导。目前提供各类型信息服务102万人次，农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%，有效促进农业科技成果向郊区县转化，促进农民增收。 |  | 10 | 6 | 项目实施效果有待在后续的工作中体现
|  | 社会效益指标 |  | 本项目的实施，推进以信息化装备武装基层农村科技推广队伍进程，促进农业信息化的发展，有效推进科研院所的科技成果向郊区县的传播与转化，支撑北京都市型现代农业产业发展。 |  |  | 按指标实施 |  | 10 | 8 | 项目实施效果有待在后续的工作中体现
|  | 生态效益指标 |  | 本项目的实施可减少资源的不必要浪费，促进农业产业集约化，实现环境与经济协调和可持续发展。 |  |  | 按指标实施 |  | 10 | 8 | 项目实施效果有待在后续的工作中体现
|  | 可持续影响指标 |  | 为用户营造安全稳定的农业科技咨询综合服务环境，不断优化用户农技服务体验，项目结束时农业科技信息服务覆盖率和问题咨询解决效率较去年提高10%。 |  |  | 按指标实施 |  | 10 | 8 | 项目实施效果有待在后续的工作中体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 用户对平台运维服务满意率达到80%以上 |  |  | 用户对平台运维服务满意率达到95% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。