## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年农业科技项目-蜜蜂全产业链发展新技术示范
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护环境保护研究所
项目负责人 |  | 徐希莲 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503382
项目资金 |  | 50 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 50 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 50 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对北京蜜蜂产业存在问题，在密云区建立蜂业科技示范点1个，通过在蜜蜂养殖、生产、加工、销售、授粉等产业链关键环节新品种、新产品、新技术的引进与示范，提高蜜蜂产业的生产技术与信息化管理水平及产业效益，优化产业结构，打造物联网+的蜜蜂全产业链发展模式。 | [5 empty] | 在密云区高岭镇建立蜂业科技示范点1个，在蜜蜂养殖、生产、加工、销售、授粉等产业链关键环节引进和示范新品种2个、新产品4个、新技术4项，优化了产业结构，提高了产业效益；研发应用智慧蜂业管理平台1套，实现投入品管理、全流程溯源和大数据分析等功能，提高了蜜蜂产业的信息化管理水平，打造了物联网+的蜜蜂全产业链发展模式。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （70分） | 数量指标 | 引进品种个数 | 1-3个 |  |  | 从四川、河北、甘肃引进品种3个 |  | 5 | 5
|  |  | 示范产品个数 | 1个 |  |  | 示范病虫害防治新产品4个 |  | 3 | 3
|  |  | 示范新技术项数 | 3项 |  |  | 示范新技术4项 |  | 3 | 3
|  |  | 建立示范基地数量 | 1个 |  |  | 建立授粉蜂繁育、授粉应用和产品追溯示范基地各1个 |  | 3 | 3
|  |  | 系统和平台建设数量 | 1个 |  |  | 研发应用智慧蜂业管理平台1个 |  | 3 | 3
|  |  | 示范蜂群数量 | 繁育示范60群，授粉推广500群 |  |  | 繁育示范200群，推广授粉2000群 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 筛选良种 | 1个 |  |  | 筛选出1个 |  | 5 | 5
|  |  | 智慧蜂业管理平台功能 | 实现投入品管理、全流程追溯和大数据分析三个功能 |  |  | 实现蜂场生产监测、投入品管理、产品溯源和大数据智能分析功能 |  | 5 | 2 | 大数据分析功能可实现但因目前数据量太少还未发挥作用。
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | 2020-12-01 |  |  | 2020-12-01 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目投入 | 50万元 |  |  | 到位50万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 提高单群效益 | 示范蜂群效益提高200元/群 |  |  | 示范蜂群效益提高400元/群 |  | 25 | 20 | 直接以授粉蜂群的销售价格作为新增的效益，没有细致的测算；详细记录示范蜂群的成本和收入，测算新增纯效益
|  | 社会效益指标 | 为产业发展的影响 | 推动产业未来可持续发展 |  |  | 带动周边蜂农开展授粉5000余群，为产业可持续发展提供了新动力 |  | 25 | 20 | 以示范点上报数据为依据，无法提供详实的统计数据支撑。可由辐射带动的龙头企业开具应用证明加以佐证。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。