## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 西伯利亚鲟和施氏鲟正反杂交种的优势性状挖掘
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 王巍 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  | 56.35 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 56.35 | 56.35 | 56.35 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：对西伯利亚鲟、施氏鲟和正反杂交种在高温、低氧或气单胞菌感染下的性状差异进行比较，获得杂交优势性状。 目标2：生产优势杂交种100万尾以上。 目标3：发表高水平论文1-2篇。 | [5 empty] | 目标1：获得西伯利亚鲟、施氏鲟耐高温品系各15条和11条，耐低氧品系各8条和5条。 目标2：生产优势杂交种100万尾以上。 目标3：发表论文2篇，其中SCI论文1篇，核心期刊论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 杂交鲟优势指标 | 1个 |  |  | 1 |  | 3 | 3
|  |  | 获得西伯利亚鲟、施氏鲟、杂交鲟抗低氧、抗高温和抗病三个品系 | 3个 |  |  | 4 |  | 4 | 4
|  |  | 发表高水平论文 | 1-2个 |  |  | 2 |  | 3 | 3
|  | 质量指标 | 生产优势杂交种 | 100万尾以上 |  |  | 得到优势杂交种106万尾 |  | 3 | 3
|  |  | 获得杂交鲟抗低氧、抗高温、抗病基因 | 6个以上 |  |  | 得到抗高温耐低氧基因7个hsp90.hsf,GR,hif1a,fih,hsp70,hsc70基因 |  | 3 | 3
|  |  | 发表论文 | 发表核心期刊以上级别论文 |  |  | 发表SCI论文1篇，核心期刊论文1篇 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 1-3月 | 生产优势杂交种100万尾以上生产优势杂交鲟 |  |  | 按时完成，获得106万尾杂交鲟 |  | 10 | 8 | 受疫情影响，任务顺序略有调整，但都按时完成
|  |  | 4-9月 | 获得杂交优势性状 |  |  | 获得生长优势杂交鲟，优质品系4个
|  |  | 10-12月 | 发表高水平论文1－2篇 |  |  | 发表文章2篇
|  | 成本指标 | 严格按照预算批复控制成本 | 严格按照预算批复控制成本 |  |  | 严格按照预算批复完成项目 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济性 | 杂交鲟生长优势得到提升 |  |  | 得到优势杂交种106万尾 |  | 15 | 15
|  | 社会效益指标 | 社会影响 | 得到提升 |  |  | 得到具优势性状的亲本后备群体4个 |  | 15 | 15
|  | 生态效益指标 | 未涉及
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 得到提升 |  |  | 得到抗高温耐低氧的西伯利亚鲟和施氏鲟品系共4个，为将来优质鲟鱼育种提供基础 |  | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 未涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 93
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。