## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市创新团队奶牛团队岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 刘彦、李永清 、孙钦平、于峰 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 120 | 120 | 112.0471 | 10 |  |  |  | 93.37% | 9.3373
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 120 | 120 | 112.0471 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建立奶牛性控冻精的高效利用生产技术操作规程1项；2.获得奶牛卵巢功能障碍的针对性调控方案1套；3. 获得奶牛繁殖管理的智能化装备技术1项；4. 完成鉴别牛A，B型多杀性巴氏杆菌多重PCR方法，申报农业部行业标准或北京市地方标准1项；5. 初步完成抗牛传染性鼻气管炎病毒感染机理的研究；6. 获得2-3株抗牛传染性鼻气管炎gD蛋白的单克隆抗体杂交瘤细胞株；7 初步建立牛传染性鼻气管炎抗原检测荧光微球试纸条；8. 获得奶牛养殖场粪污处置与种养结合粪污农田承载力；9、研发牧场管理系统，用于牧场资源的信息化管理；10、研发牧场数据分析平台，用于牧场生产数据的统计与分析应用；11、集成牧场智能手持终端，用于实际生产作业过程中的数据的自动化采集与便携管理。 | [5 empty] | 1.建立奶牛性控冻精的高效利用生产技术操作规程1项；2.获得奶牛卵巢功能障碍的针对性调控方案1套；3. 获得奶牛繁殖管理的智能化装备技术1项。 1、完成牧场管理系统一套，主要功能包括：信息采集、信息查询、数据统计、饲喂管理、库存管理、预警管理等； 2、完成牧场数据分析平台一套，主要功能包括：偏差对比分析、盈利能力分析、牛群结构分析、繁殖管理分析、健康管理分析、饲喂管理分析、产奶管理分析、犊牛管理分析、人员管理分析等； 3、完成牧场智能手持终端一套，主要功能包括：牛场概况、代办事项、信息采集、设备监控、定位牛只等
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 发表论文 | 7篇 |  |  | 7篇 |  | 2 | 2
|  |  | 申报发明专利 | 4项 |  |  | 4项 |  | 2 | 2
|  |  | 技术示范推广奶牛数 | 500头次 |  |  | 737头次 |  | 2 | 2
|  |  | 培训和指导养殖技术人员 | 100人次 |  |  | 112人次 |  | 2 | 2
|  |  | 牧场管理系统 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 牧场数据分析平台 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  |  | 牧场智能手持终端 | 1套 |  |  | 1套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 建立奶牛性控冻精的高效利用生产技术操作规程1项，并分别提高青年牛和经产牛性控精液受胎率 | 55%；30-35% |  |  | 65.22%，48.21% |  | 2 | 2
|  |  | 获得奶牛卵巢功能障碍的针对性调控方案1套，缩短奶牛胎间距 | 8天 |  |  | 19.75天 |  | 2 | 2
|  |  | 临床血清样品检测准确率 | ≥90% |  |  | ≥90% |  | 2 | 2
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 2 | 2
|  |  | 系统无故障率 | ≤5% |  |  | ≤5% |  | 2 | 2
|  |  | 系统并发数 | 200 |  |  | 300 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 开展性控冻精示范推广、繁殖障碍奶牛激素调控方案的筛选和优化以及发情鉴定技术示范推广；初步完成抗牛传染性鼻气管炎病毒感染机理的研究；开展沼气工程调研；开展牧场管理系统研发；牧场数据分析平台研发。 | 1-6月 |  |  | 1-6月 |  | 5 | 5
|  |  | 开展性控冻精示范推广、繁殖障碍奶牛激素调控方案示范推广以及发情鉴定技术示范推广、获得2-3株抗牛传染性鼻气管炎gD蛋白的单克隆抗体杂交瘤细胞株、开展牧场智能手持终端集成、开展开展牧场管理系统、数据分析平台及手持终端的培训和指导、开展入场技术指导和培训、撰写和发表论文、申报发明专利 | 7-12月 |  |  | 7-12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 性控冻精示范推广、繁殖障碍奶牛激素调控方案筛选、优化、示范推广以及发情鉴定技术示范推广、初步完成抗牛传染性鼻气管炎病毒感染机理的研究、获得2-3株抗牛传染性鼻气管炎gD蛋白的单克隆抗体杂交瘤细胞株、开展沼气工程调研 | 80万元 |  |  | 80万元 |  | 1 | 1
|  |  | 研发牧场管理系统，用于牧场资源的信息化管理；研发牧场数据分析平台，用于牧场生产数据的统计与分析应用；集成牧场智能手持终端，用于实际生产作业过程中的数据的自动化采集与便携管理。 | 26万元 |  |  | 26万元 |  | 1 | 1
|  |  | 入场指导、技术培训 | 9.9万元 |  |  | 9.9万元 |  | 1 | 1
|  |  | 发表论文和申报发明专利 | 4.1万元 |  |  | 4.1万元 |  | 1 | 1
| 效益指标 | 经济效益指标 | 示范牛场经济效益 | 50万元 |  |  | 提升养殖户的技术水平和市场竞争能力 |  | 20 | 14 | 项目实施效益支撑资料有待完善
社会效益指标
|  | 生态效益指标 | 社会效益 | 通过项目实施，有助于对奶牛牧场生产作业效率提升和信息化管理水平提高 |  |  | 标准化、数字化地数据管理平台，对牧场生产管理过程中的人员、饲喂、库存等数据和信息进行集中的管理，帮助牧场从盈利能力、牛群结构、繁殖情况、健康情况等多维度的统计分析并结合牧场业务提供实时预警管理。牧场管理系统、牧场数据分析平台、牧场智能手持终端软件产品的研发和应用，为牧场资源信息化、管理操作标准化、生产作业智能化提供了便利，进一步提高了奶牛牧场生产作业效率以及信息化管理水平。 |  | 20 | 14 | 项目实施效益支撑资料有待完善
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入场指导、技术培训的养殖人员满意度 | ≥90% |  |  | 比较满意 |  | 10 | 6 | 项目实施效益支撑资料有待完善
总分 | [8 empty] | 100 | 83.3373
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。