## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 蔬菜品种更新与配套技术推广
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 武占会 |  |  |  |  | 联系电话 | 01051503553
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 94.4 | 94.4 | 94.4 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 94.4 | 94.4 | 94.4 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在大兴区、房山区、顺义区、通州区、昌平区、延庆区、密云区7个主要蔬菜生产郊区县，建立30 个核心示范基地，推广更新叶菜类、果菜类、瓜类等优质、抗病新品种30 个，提高当地品种的品质、产量和抗病性，提升市场竞争力和经济效益。并配套开展育苗技术、基质栽培技术、水肥一体化技术、病虫害绿色防控技术等3 个技术包的应用，实现生产的节水节肥、安全高效，核心示范区推广应用3000 亩，辐射带动3万亩，技术指导50 次以上，培训观摩4 次，保证首都蔬菜优质高效生产科技水平和供应能力。 | [5 empty] | 在大兴区、房山区、顺义区、通州区、昌平区、延庆区、密云区7个主要蔬菜生产郊区县，建立了30个核心示范基地，推广叶菜类、果菜类、瓜类等优质、抗病新品种56个，提高了当地品种的品质、产量和抗病性，提升了市场竞争力和经济效益。并配套开展了育苗技术、基质栽培技术、水肥一体化技术、病虫害绿色防控技术等3个技术包的应用，实现生产的节水节肥、安全高效，核心示范区推广应用6000亩，辐射带动3万亩，线上指导220余次，现场指导84次，现场观摩会6次，技术培训4次，累计培训农技人员246人次，保证首都蔬菜优质高效生产科技水平和供应能力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 在大兴区、房山区、顺义区、通州区、昌平区、延庆区、密云区7个主要蔬菜生产郊区县，建立核心示范基地 | 30个 |  |  | 30个 |  | 2 | 2
|  |  | 推广更新叶菜类、果菜类、瓜类等优质、抗病新品种 | 30个 |  |  | 56个 |  | 2 | 2
|  |  | 核心示范区推广应用 | 3000亩 |  |  | 6000亩 |  | 2 | 2
|  |  | 技术指导 | 50次 |  |  | 84次 |  | 2 | 2
|  |  | 培训观摩 | 4次 |  |  | 6次 |  | 2 | 2
|  |  | 辐射带动 | 3万亩 |  |  | 3万亩 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 核心示范基地的蔬菜产量水平提高 | 10% |  |  | 并配套开展了标准化穴盘育苗技术、封闭式无机基质栽培技术、高效水肥一体化技术、病虫害绿色防控技术等3个技术包的应用；综合核算实现了增产12%以上 |  | 8 | 8
|  |  | 农药化肥施用量减少 | 10% |  |  | 农药化肥减量施用15%以上 |  | 5 | 5
|  |  | 水肥利用率提高 | 10% |  |  | 水肥利用效率提升15%以上 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年年底完成任务指标 |  |  | 2020年11月完成任务指标 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 按预算批复控制成本 | 94.4万元 |  |  | 94.4万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 蔬菜生产增产增收 | 亩增收200元 |  |  | 亩增收240元 |  | 15 | 12 | 后续应用配备相应设备
|  | 社会效益指标 | 蔬菜高效优质生产，培训农业技术人员，提升农业种植水平 | 1）新品种的应用，实现从品种的优质；2）配套技术包的应用，实现生产的轻简、高效、节水节肥；3）技术观摩和培训4次，提升种植水平 |  |  | 1）新品种的应用，实现从品种的优质；2）配套技术包的应用，实现生产的轻简、高效、节水节肥；3）技术观摩和培训6次，提升种植水平 |  | 10 | 7 | 需要园区配套机械和装备的配合
|  | 生态效益指标 | 蔬菜生产节水环保 | 1）基质栽培实现水肥的高效利用，减少排放的污染；2）高效肥料和药剂的施用，提高利用率，减少施用量，防控面源污染 |  |  | 1）无机基质循环栽培实现水肥的高效利用，减少排放的污染；2）高效肥料和药剂的施用，提高利用率，减少施用量，防控面源污染 |  | 10 | 7 | 需要灌溉模式与肥料、农药的配合
|  | 可持续影响指标 | 产品和技术应用推进蔬菜优质高效生产，推进农业绿色可持续发展 | 产品和技术应用推进蔬菜优质高效生产，推进农业绿色可持续发展， |  |  | 产品和技术应用推进蔬菜轻简高效生产，推进农业绿色可持续发展， |  | 15 | 11 | 绿色可持续生产需要系统递进推进
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现阶段不涉及 | 现阶段不涉及 |  |  | 现阶段不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。