## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 航空精准施药控制系统研发
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业智能装备技术研究中心
项目负责人 |  | 陈立平 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503991
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 74.4 | 74.4 | 74.4 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：发表SCI/EI论文2篇； 目标2：申请国家发明专利2项； 目标3：登记软件著作权3项； 目标4：培养研究生2人； 目标5：研发航空施药精准控制系统1套 | [5 empty] | 目标1：发表SCI/EI论文5篇； 目标2：申请国家发明专利2项、PCT国际专利2项、授权澳大利亚专利2项； 目标3：登记软件著作权4项； 目标4：培养硕士研究生4人； 目标5：研发航空施药精准控制系统1套
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 目标1：发表SCI/EI论文 | 2篇 |  |  | 发表SCI论文3篇、EI论文2篇 |  | 4 | 4
|  |  | 目标2：申请国家发明专利 | 2项 |  |  | 申请国家发明专利2项、PCT国际专利2项、授权澳大利亚专利2项 |  | 4 | 4
|  |  | 目标3：登记软件著作权 | 3项 |  |  | 登记软件著作权4项 |  | 4 | 4
|  |  | 目标4：培养研究生 | 2人 |  |  | 4人 |  | 4 | 4
|  |  | 目标5：研发精准施药控制器 | 1套 |  |  | 1套 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 精准施药控制器 | 转速误差≤10% 流量误差≤10% |  |  | 转速误差≤6% 流量误差≤5% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 目标1：发表SCI/EI论文 | 2020年1月-12月 |  |  | 2020年1月-12月发表SCI论文3篇、EI论文2篇 |  | 2 | 2
|  |  | 目标2：申请国家发明专利 | 2020年1月-12月 |  |  | 2020年1月-12月申请国家发明专利2项、PCT国际专利2项、授权澳大利亚专利2项 |  | 2 | 2
|  |  | 目标3：登记软件著作权 | 2020年1月-12月 |  |  | 2020年1月-12月登记软件著作权4项 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 目标4：培养研究生 | 2020年1月-12月 |  |  | 2020年1月-12月培养硕士研究生4人 |  | 2 | 2
|  |  | 目标5：研发精准施药控制器 | 2020年1月-12月 |  |  | 2020年1月-12月研发精准施药控制器1套 |  | 2 | 2
|  | 成本指标 | 项目经费控制数 | 74.4万元 |  |  | 74.4万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 施药装备经济性 | 得到提升 |  |  | 航空精准施药控制器显著提升了飞机作业效率和施药质量，大幅减少航空施药作业人工费用、次生灾害补偿、错喷/漏喷导致的返工或病虫害防治不利损失 |  | 10 | 7 | 精准施药控制器实现了航空精准变量施药作业，提升了施药质量，但关键装置的核心结构加工工艺需进一步改善，提升装置使用寿命
|  | 社会效益指标 | 航空施药技术与智能装备社会影响力 | 得到提升 |  |  | 推动了国内航空精准施药技术装备发展，形成了具有国际水准的研发创新团队，培养了航空精准施药专业技术人才 |  | 10 | 7 | 技术装备促进了航空精准施药技术进步发展，提升了我国在该领域的学术影响力，但因部分飞防服务公司对施药质量重要性认识不够，存在一定的排斥性，下一步将联合政府机构、合作社、企业等开展应用示范工程，推动航空精准施药技术的普及
|  | 生态效益指标 | 航空精准施药控制系统研发的生态效益 | 得到提升 |  |  | 可有效降低药液漂移，减少航空施药对生态环境的负面影响 |  | 10 | 8 | 已完成系统的装机应用工作，但系统未完全覆盖所有机型，将加大推广力度，扩大系统的装机应用作业面积
|  | 可持续影响指标 | 技术应用前景 | 得到提升 |  |  | 航空精准施药控制技术装备符合国家农药减量施用战略，符合绿色发展理念，适应现代农林业发展需要，具有广阔的发展和应用前景 |  | 10 | 7 | 当前精准施药控制器已实现了流量、粒径的精准调控，系统仍有改进空间，将综合关键部件加工工艺、传感器、自适应控制技术，优化部件结构和控制方法，持续推动系统作业性能改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 100% |  |  | 技术装备在北大荒通用航空有限公司、山东瑞达有害生物防控有限公司等龙头通航公司应用，用户满意度为100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。