## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 林果病虫害绿色防控协同创新中心平台建设
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 植物保护环境保护研究所
项目负责人 |  | 王守现 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503634
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 99.5 | 99.5 | 99.2 | 10 |  |  |  | 99.7% | 9.9698
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 99.5 | 99.5 | 99.2 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置气相色谱-昆虫触角电位联用仪、昆虫定位追踪系统、全自动双层水浴+顶淋+侧喷式高温高压调理杀菌釜、净气型储药柜，提升创新中心整体研究水平，为果树病虫害绿色防控技术的基础与应用研究提供支撑保障。 | [5 empty] | 已完成：购置设备气相色谱-昆虫触角电位联用仪、昆虫定位追踪系统、全自动双层水浴+顶淋+侧喷式高温高压调理杀菌釜、净气型储药柜均已到位并正常使用
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增仪器设备数量 | 4台/套/件/辆 |  |  | 4台/套/件/辆 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 15 | 15
|  |  | 设备质量 | 达到实验标准/技术参数 |  |  | 达到实验标准/技术参数
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 2019年7月前 |  |  | 2019年7月前 |  | 5 | 3 | 招标采购应在2020年3月前实际完成时间为2020年3月25日
|  |  | 招标采购时间 | 2020年3月前 | 2020年3月前 | 2020年3月前 | 2020-03-25
|  |  | 采购物品到位时间 | 2020年7月前 | 2020年7月前 | 2020年7月前 | 2020年7月底
|  |  | 验收时间 | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 2020年12月前 | 2020年12底
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 99.5万元 |  |  | 总支付资金99.2万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本 | ≤99.5万元/台、套、件 | ≤99.5万元/台、套、件 | ≤99.5万元/台、套、件 | 99.2万元
|  |  | 政府采购节支率 | 98% | 0.98 | 0.98 | 0.3%
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 为科研提供服务，提升科研条件 |  |  | 设备到位后，在昆虫电生理及行为学研究的水平提到提升，能够在本单位独立完成相关实验。 |  | 40 | 30 | 实施单位仅部分研究人员用到项目采购设备。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 仪器设备使用人满意 |  |  | 仪器设备使用人满意 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9698
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。