## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 林果院办公区域环境整治项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 刘向阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13552348209
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 315.95 | 315.95 | 314.6428 | 10 |  |  |  | 99.59% | 9.9586
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 315.95 | 315.95 | 314.6428 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| （1）主要包括树木清理、移除，花卉苗木种植与养护，灌溉及自控设施安装，室外地面排水系统等，以解决林果院科研基础设施存在的问题 （2）2020年12月底前完成验收 | [5 empty] | 主要包括树木清理、移除，花卉苗木种植与养护，灌溉及自控设施安装，室外地面排水系统等，以解决林果院科研基础设施存在的问题2020年11月底前已完成验收
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 实验楼主楼升级改造费用、实验楼公共区域照明系统升级改造 | 1项 |  |  | 全部完成 |  | 8 | 8
|  |  | 图书资料档案室的升级改造 | 1项 |  |  | 全部完成 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 施工质量 | 符合设计和国家规范 |  |  | 符合要求 |  | 5 | 5
|  |  | 施工过程控制 | 控制工艺流程、施工要点 |  |  | 符合要求 |  | 5 | 5
|  |  | 验收通过率 | 1 |  |  | 完成通过 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 支付进度 | 2020年4月完成招投标工作。2020年12月底之前完成项目验收 |  |  | 符合要求 |  | 2 | 2
|  |  | 施工进度 | 2020年4月完成招投标工作。2020年13月底之前完成项目验收 |  |  | 符合要求 |  | 3 | 3
|  |  | 验收进度 | 2020年4月完成招投标工作。2020年14月底之前完成项目验收 |  |  | 符合要求 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 315.95 |  |  | 314.6428 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 改善我院的科研工作环境，树立我院的良好形象 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 7 | 项目实施绩效成果资料有待进一步完善，项目实施效益展现不够充分。
|  | 社会效益指标 | 提升形象 | 改善我所的工作环境，树立我所的良好形象提供了有力保障 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 7 | 项目实施绩效成果资料有待进一步完善，项目实施效益展现不够充分。
|  | 生态效益指标 | 环保向好 | 实施中尽量采用环保材料，最大限度的减轻对环境造成的影响 |  |  | 得到提升 |  | 10 | 7 | 项目实施绩效成果资料有待进一步完善，项目实施效益展现不够充分。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 总体满意度 | 达到90% |  |  | ≥98% |  | 10 | 6 | 项目实施绩效成果资料有待进一步完善，项目实施效益展现不够充分。
项目实施绩效成果资料有待进一步完善，项目实施效益展现不够充分。
总分 | [8 empty] | 100 | 86.9586
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。