## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市创新团队西甜瓜团队西瓜育种岗位
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 宫国义 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503199
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 48.45 | 10 |  |  |  | 96.9% | 9.69
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 48.45 | 48.45 | 48.45 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜重要性状基因组进化研究、重要性状关键基因功能与调控研究、优良育种材料改良研究、突破性新品种选育研究。 | [5 empty] | 完成了西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜重要性状基因组进化研究、重要性状关键基因功能与调控研究，优良育种材料改良研究、突破性新品种选育研究持续实施中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 材料 | 3-5个 |  |  | 5 |  | 7.5 | 5 | 实施中期
|  |  | 文章 | 2个 |  |  | 2 |  | 7.5 | 7.5
|  | 质量指标 | 基因克隆，发表文章或申报专利 | ≥80% |  |  | 70% |  | 10 | 8 | 实施中期
|  | 时效指标 | 材料 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 5 | 5
|  |  | 文章 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | 48.45万元 |  |  | 48.45 |  | 5 | 5 | 实施中期
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防控瓜类细菌性果斑病技术 | 技术示范推广区瓜类细菌性果斑病发生率低于1% |  |  | 起到一定效果 |  | 20 | 15 | 项目实施中期，效果展现不够充分，在后续工作开展中会加强绩效成果资料收集
|  | 社会效益指标 | 绿斑驳花叶病毒病的防控技术 | 技术示范推广区绿斑驳花叶病毒病发生率低于1%，通过防控技术的示范推广，避免这些毁灭性病害在生产中发生和危害，从而避免病原物在西甜瓜产区的扩散和蔓延，为绿色安全生产提供相应的保障。。 |  |  | 起到一定效果 |  | 20 | 15 | 项目实施中期，效果展现不够充分，在后续工作开展中会加强绩效成果资料收集
|  | 生态效益指标 |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% |  |  | 服务对象满意 |  | 10 | 6 | 项目实施中期，效果展现不够充分，在后续工作开展中会加强绩效成果资料收集
总分 | [8 empty] | 100 | 81.19
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。