## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 畜禽健康养殖科技创新能力提升关键设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 畜牧兽医研究所 |  |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 171.94 | 168.64 | 168.17 | 10 |  |  |  | 99.72% | 9.9721
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 171.94 | 168.64 | 168.17 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置科研仪器设备，保障畜禽健康养殖科技创新能力提升及新技术深化研究业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 全面完成仪器设备的招标、采购、验收等工作，保障了畜禽健康养殖科技创新能力提升及新技术深化研究业务顺利有序开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增科研仪器数量 | 10台/套 |  |  | 10台/套 |  | 10 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 设备质量 | 达到技术参数要求 |  |  | 达到技术参数要求 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  |  |  | 无
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 6月前 |  |  | 6月前 |  | 10 | 10 | 无
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 6月前
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 12月前
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 168.64万元 |  |  | 161.17万元 |  | 10 | 7 | 受汇率、材料成本、人工成本影响，政府采购虽减少支出3.77万元，整体节支率2.2%，但略低于6%的年度指标。
|  |  | 单位购置成本 | ≤47.5万元/台 |  |  | ≤47.5万元/台
|  |  | 政府采购节支率 | 6% |  |  | 2。2%
| 效益指标（40分） | 经效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 0万元 |  |  | ≥10万元 保障畜禽健康养殖等 保障畜禽养殖生态安全 得到提升 |  | 40 | 33 | 所购仪器复核科研人员的工作需求，进一步加强了畜牧学科科研条件和平台建设，能显著提升畜牧学科的科学研究能力。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥100% |  | 10 | 10 | 无
总分 | [8 empty] | 100 | 89.9721
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。