## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 基于信息技术的水中生物及环境识别与分析方法研究
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院北京市水产科学研究所
项目负责人 |  | 丁文 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910201068
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 19.44 | 19.44 | 19.434 | 10 |  |  |  | 99.97% | 9.9969
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 19.44 | 19.44 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：实现对一种养殖动物形态的智能化识别和分析,完成水质参数关系分析,实现水下多探头大角度组合式区域扫描功能 目标2：申请专利成果2项 目标3:发表论文2篇 | [5 empty] | 完成一种养殖动物形态的智能化识别和分析研究；开展水质实验，并收集了相关数据进行建模分析工作。开展水下多探头大角度扫描试验，初步实现了组合式区域扫描的功能。获得4项专利成果授权（其中发明专利3项，实用新型专利1项）， 在核心以上期刊发表论文1篇，接受论文1篇（共2篇）;取得软件著作权1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 专利成果 | 2项 |  |  | 4项 |  | 8 | 8
|  |  | 论文 | 2篇 |  |  | 2篇 |  | 8 | 8
|  | 质量指标 | 专利成果 | 申请受理 |  |  | 授权专利4项 |  | 8 | 8
|  |  | 论文 | 核心期刊以上接收 |  |  | 发表1篇，接收1篇 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 成果提交 | 2020年年底之前 |  |  | 2020年年底之前完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 控制在预算内 | 19.44万元 |  |  | 19.434万元 |  | 4 | 3.9988 | 年底单位财务封账，1次下乡活动安排被取消，造成差旅费节余60元退回。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 养殖用水利用效率得到提升，生产效率提升 |  |  | 养殖用水利用效率得到提升，生产效率提升 |  | 20 | 12 | 本项目主要针对基础理论技术，开展试验验证，距离形成商用产品尚有距离。
|  | 社会效益指标 | 社会效益 | 信息化、自动化养殖技术得到提升 |  |  | 信息化、自动化养殖技术得到提升 |  | 10 | 8 | 本项目主要针对基础理论技术，开展试验验证，距离形成商用产品尚有距离。
|  | 生态效益指标 | 环境效益 | 绿色、高效渔业产业科技含量得到提升 |  |  | 绿色、高效渔业产业科技含量得到提升 |  | 10 | 8 | 本项目主要针对基础理论技术，开展试验验证，距离形成商用产品尚有距离。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | 水产养殖技术人员对技术应用效果满意度高 |  |  | 水产养殖技术人员对技术应用效果满意度高 |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 87.9957
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。