## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 高通量核酸提取和超微量核酸蛋白检测通用仪器购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 魏建华 |  |  |  | 联系电话
项目资金 |  |  |  |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 106.9912 | 106.9912 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 106.9912 | 106.9912 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目期目标：（2020.01-2020.12）： 年度目标：提升本中心基因组核酸提取和超微量核酸蛋白自动化、高通量和低成本水平，促进基因组研究的整体科技服务、科技创新的能力和水平，进一步加强和整合农业生物技术的应用平台和服务平台建设。搭建基因组核酸提取和超微量核酸蛋白检测的自动化、高通量和低成本的硬件系统、实验流程系统以及相关的分析评价系统，逐渐提高本中心在基因组学研究与分析方面的科技服务和科技创新能力 |  |  |  |  | 项目期目标：（2020.01-2020.12）： 年度目标：提升本中心基因组核酸提取和超微量核酸蛋白自动化、高通量和低成本水平，促进基因组研究的整体科技服务、科技创新的能力和水平，进一步加强和整合农业生物技术的应用平台和服务平台建设。搭建基因组核酸提取和超微量核酸蛋白检测的自动化、高通量和低成本的硬件系统、实验流程系统以及相关的分析评价系统，逐渐提高本中心在基因组学研究与分析方面的科技服务和科技创新能力
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 4台 |  | 4台 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 设备质量 | 达到国标标准/技术参数 |  | 达到国标标准/技术参数 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  | 3月前 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 4-5月前 |  | 4-5月前 |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | 9月前 |  | 9月前 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | 11月前 |  | 11月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 106.991216万元 |  | 106.991216万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 2万元 |  | 2万元 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 社会效益指标 | 提供社会服务收益 | ≥2万元 |  | ≥2万元 |  | 15 | 10 | 效益在后续工作中进一步体现
|  | 生态效益指标 | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  | 得到提升 |  | 10 | 8 | 效益在后续工作中进一步体现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 95% |  | 95% |  | 10 | 9
|  |  | 使用人员满意度 | 95%
总分 | [7 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。