## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 2020年北京市创新团队食用菌团队岗位专家工作经费
主管部门 |  | 北京市农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院
项目负责人 |  | 孙晓红、王守现 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503432
项目资金 |  | 92 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 92 | 92 | 92 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 92 | 92 | 92 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采后技术与产业经济功能研究室岗位专家孙晓红年度目标：1、提交本岗位专业领域调研分析报告1篇；2、示范并推广菌渣替代化肥种植叶菜技术，在保障产量不降低的前提下，化肥的替代量达到50%；3、示范并推广“食用菌种植-菌渣就近（就地）无害化处理-无害化处理产物就近利用消纳”的菌渣循环利用模式；4、示范并推广抑臭保氮的资源节约型有机肥生产技术，减少氮损失，降低生产成本，优化出平菇菌渣生产有机肥的配方1个；5、完成田间技术指导50次。栽培技术与设施开发功能研究室岗位专家王守现年度目标：分析“奥德京1号”初生菌丝核型，获得香菇转色后色素的成分、形态以及细胞内的沉积位置等相关数据1套，获得“奥德京1号”品种的高产栽培技术1套，示范耐高温香菇优良品种10000棒，出菇箱1000套；到综合试验站、农民田间学校工作站和菇场指导10次以上，指导50人次以上，发表学术论文1-2篇。 | [5 empty] | 采后技术与产业经济功能研究室岗位专家孙晓红年度目标完成情况：1、完成专业领域调研分析报告1篇；2、在通州三宝香农业科技有限公司完成总计不小于30万废菌棒的无害化处理，并将无害化处理产物用于替代部分化肥和有机肥种植叶菜，在保障产量不降低的前提下，化肥的替代量达到50%；3、在房山海龙种植专业合作社完成总计不少于10万废菌棒的无害化处理，将废菌棒与家禽粪便等等农业废弃物混合并腐熟后用于西瓜、果树等种植，示范并推广“食用菌种植-菌渣就近（就地）无害化处理-无害化处理产物就近利用消纳”模式；4、在密云沃晟杰种植用土有限公司、或大兴菌益农种植有限公司完成总计不少于20万废菌棒的无害化处理，将废菌棒用作生产有机肥的原料，提高肥料中有机质的含量，减少煤炭腐殖酸的添加，优化出平菇菌渣生产有机肥的配方1个；5、田间技术指导50次。栽培技术与设施开发功能研究室岗位专家王守现年度目标完成情况：对丝球小奥德蘑2个菌株的有性生活史进行研究，细胞核型分析表明其孢子中均同时存在无核（2-4%）、单核（17-23%）、双核（>50%）及多核（15-28%）现象，并且不同菌株之间的核型比例也存在差异；通过电子显微镜揭示了黑色素的大小、形态特征和积累过程：在透射电镜下黑色素表现为颗粒，囊泡和聚合物三种形态。黑色素在细胞壁上积累过程依次为质壁分离、质膜破裂、黑色素在质壁间隙中积累、黑色素逐渐积累在细胞外壁上这5个过程；获得“奥德京1号”工厂化出菇催蕾方式1个；累计示范香菇优良品种6万棒；累计开展现场观摩会2次，开展技术培训指导18次，培训人员95人次；发表论文SCI 2篇；授权发明专利2项，外观设计专利1项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 优化出菌渣制备有机肥配方 | 1个 |  |  | 1个 |  | 4 | 4
|  |  | 菌渣替代化肥的比例 | ≥50% |  |  | 菌渣替代化肥的比例达100% |  | 2 | 2
|  |  | 指导培训人次 | 50人 |  |  | 72人 |  | 2 | 2
|  |  | 分析“奥德京1号”初生菌丝核型 | 获得“奥德京1号”初生菌丝核型数据1套 |  |  | 获得“奥德京1号”初生菌丝核型数据1套 |  | 5 | 5
|  |  | 耐高温香菇优良品种推广 | 10000棒 |  |  | 示范香菇优良品种6万棒 |  | 2 | 2
|  |  | 出菇箱 | 1000套 |  |  | 示范1000套 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 提供调研报告 | 1份 |  |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 提供技术试验总结报告 | 1份 |  |  | 1份 |  | 2 | 2
|  |  | 发表论文 | 核心期刊或者SCI论文 |  |  | SCI论文 |  | 5 | 3 | 无支撑材料
|  |  | “奥德京1号”栽培技术 | 提升北京地区小奥德蘑的栽培技术水平 |  |  | 得到提升 |  | 2 | 2
|  |  | 香菇转色分析 | 明确转色后的色素成分 |  |  | 明确 |  | 2 | 2
|  | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月前 |  |  | 2020年12月前 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 92万元 |  |  | 92万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 利用菌渣种植叶菜的亩纯收益比传统化肥种植方式增加2000元。研发的相关技术可有效增加菇农收益，降低不必要的损失。 |  |  | 利用菌渣种植叶菜的亩纯收益比传统化肥种植方式增加2120元。 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 |  | 高效栽培工艺研发、优良菌株选育可丰富食用菌栽培种类，丰富首都菜篮子，促进北京观光休闲农业发展，有利于食用菌产业的健康和可持续发展。 |  |  | 项目工作具有明显的社会效益，提升了示范园区产品品质，带动北京设施农业发展 |  | 15 | 13 | 目前研发的技术仍不能满足一二三产融合的都市型现代农业发展，需进一步研发集成
|  | 生态效益指标 |  | 避免菇房周围环境的污染，有利于可再生资源的循环利用。 |  |  | 项目工作具有明显的生态效益，实现了菌渣等资源的循环利用 |  | 10 | 8 | 目前研发的技术仍不能满足一二三产融合的都市型现代农业发展，需进一步研发集成
|  | 可持续影响指标 |  | 不涉及 |  |  |  |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥80% |  |  | 90% |  | 10 | 8
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。