## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 创新能力建设--农产品加工与营养健康协同创新
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 赵晓燕 |  |  |  |  | 联系电话 | 13910333306
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 256 | 256 | 230.96 | 10 |  |  |  | 90.22% | 9.0219
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 256 | 256 | 230.96 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 | 0 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1. 探明番茄、圆白菜、西葫芦、西瓜、甜瓜等鲜切果蔬品质劣变、营养损失的生理机制，建立相应的生产规范3个以上； 2. 建立草莓、火龙果和猕猴桃3种鲜切水果的生产规范； 3. 筛选出影响鲜切青花菜营养品质变化的关键基因, 撰写鲜切青花菜的营养成分变化机制报告1份。 4. 明确鲜切生菜食源性微生物的侵染途径，建立防控技术规范1个； 5. 明确鲜切加工对香菇风味物质的影响，建立香菇、杏鲍菇的保鲜加工技术2个； 6. 对30份鲜切果蔬产品进行微生物或致病菌的监测； 7. 发表核心期刊以上17篇，其中SCI论文9篇； 8. 申请专利4件以上； 9. 开展产业化技术示范：在冬储蔬菜主产区建贮藏示范基地2个，示范量200万斤以上； 10. 技术培训、指导100人次； 11. 培养硕士研究生3名。 | [5 empty] | 1. 探明番茄、圆白菜、西葫芦、西瓜、甜瓜等鲜切果蔬品质劣变、营养损失的生理机制，建立相应的生产规范3个以上； 2. 建立草莓、火龙果和猕猴桃3种鲜切水果的生产规范； 3. 筛选出影响鲜切青花菜营养品质变化的关键基因。 4. 明确鲜切生菜食源性微生物的侵染途径，建立防控技术规范1个； 5. 明确鲜切加工对香菇风味物质的影响，建立香菇、杏鲍菇的保鲜加工技术2个； 6. 对48份鲜切果蔬产品进行微生物或致病菌的监测； 7. 发表核心期刊以上25篇，其中SCI收录10篇； 8. 申请专利4件； 9. 开展产业化技术示范：在冬储蔬菜主产区建贮藏示范基地2个，示范量200万斤以上； 10. 技术培训、指导100人次以上； 11. 培养硕士研究生7名。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 发表论文 | 17篇 |  |  | 24篇 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 申请专利 | 4件 |  |  | 4件 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 样品监测 | 30份 |  |  | 48份 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 技术培训 | 100人次 |  |  | 100人次以上 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 质量指标 | 鲜切果蔬生产规范 | 7个 |  |  | 7个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 生产基地示范 | 2个 |  |  | 2个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 微生物防控技术 | 1个 |  |  | 1个 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  | 时效指标 | 鲜切果蔬生产规范7个 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 发表论文17篇，申请专利4项 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 样品监测30份 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 示范基地2个，技术培训100人次 | ≤12个月 |  |  | ≤12个月 |  | 4 | 4 | 无偏差
|  | 成本指标 | 设备、材料购置成本 | 81.58万 |  |  | 97.31万 |  | 5 | 4 | 三公经费支出减少，材料费支出增加
|  |  | 劳务成本 | 31.5万 |  |  | 31.5万 |  | 5 | 5 | 无偏差
|  |  | 文献发表、差旅等其他成本 | 142.92万 |  |  | 102.15万 |  | 5 | 4 | 国际合作交流费无支出，差旅费、会议费支出减少
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 提升我院的学术影响力 | 得到提升 |  |  | 提高我院农产品加工在同行中的影响力，发展成为农科院标志性学科之一。 |  | 15 | 12 | 项目实施产生了一定的预期效果，但是项目社会效益有待于在后期不断展现
|  | 可持续影响指标 | 为实现科研成果转化提供支持 | 得到提升 |  |  | 提升我国果蔬农产品加工的技术水平，建立精深加工与初级加工农产品的技术规范，对活性因子开展营养健康的基础研究，为产品开发提供理论基础，满足人民多层次的健康需求，同时促进农业一二三产业融合发展。 |  | 15 | 12 | 项目实施产生了一定的预期效果，但是项目社会效益有待于在后期不断展现
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 现阶段不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 91.0219
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。