## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 草莓原原种脱毒-检测-繁育中心仪器设备购置
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市林业果树科学研究院
项目负责人 |  | 张运涛 |  |  |  |  | 联系电话 | 82598882
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 124.012 | 124.012 | 123.903 | 10 |  |  |  | 99.91% | 9.9912
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 124.012 | 124.012 | 123.903 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置高照度促进生长型人工气候箱1台、大型人工气候箱3台、自动核酸提取仪1台，保障草莓脱毒和病毒检测业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 完成了年初预定目标，购置了购置高照度促进生长型人工气候箱1台、大型人工气候箱3台、自动核酸提取仪1台，保障草莓科研工作的顺利开展。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量6台套 | 新增苗木热脱毒、环境控制、病毒检测设备5台 |  |  | 购置5台套 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% |  |  | 验收合格率≥98% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 进度指标 | 方案制定和前期准备时间：4月前；招标采购时间：5月前；采购物品到位时间：9月前；验收时间：12月前。 |  |  | 方案制定和前期准备时间：3月；招标采购完成时间：4月；采购物品到位时间：10月；验收完成时间：11月。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制在102万元 | 预算124.012 |  |  | 实际支出123.903 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维护成本 | 1万元/年 |  |  | 1万元/年 |  | 20 | 13 | 项目实施起到了一定的预期效果，但实施效果支撑资料不够完整
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 保持并得到提升 |  |  | 保持并得到提升 |  | 20 | 13 | 项目实施起到了一定的预期效果，但实施效果支撑资料不够完整
|  | 生态效益指标 | 空气质量优良率 | 不涉及 |  |  | 不涉及
|  | 可持续影响指标 | 环保意识持久度 | 不涉及 |  |  | 不涉及
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 10 | 8 | 受益对象满意，但支撑资料不足
总分 | [8 empty] | 100 | 83.9912
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。