## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 农产品质量安全专项监测能力提升
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业质量标准与检测技术研究中心
项目负责人 |  | 陈早艳 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503793
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 72.43 | 72.43 | 72.43 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 72.43 | 72.43 | 72.43 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 购置设备，保障购置业务顺利有序开展。 | [5 empty] | 已按时完成设备购置。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增设备数量 | 2台/套/件/辆 |  |  | 2台/套/件/辆 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 自动样品制备系统 | 离心转速优于4000rpm，可自动完成高速立体8字振荡，所配转子每次可载样不少于8个，体积50ml,具有过温监测和过载监测功能。 |  |  | 离心转速优于4000rpm，可自动完成高速立体8字振荡，所配转子每次可载样不少于8个，体积50ml,具有过温监测和过载监测功能。 |  | 10 | 10
|  |  | 全自动进样高精度旋光分析仪 | 不少于6个可选波长，设备采用乌灯光源，寿命不少于1500小时，可自动进样、自动清洗、自动吹干。 |  |  | 不少于6个可选波长，设备采用乌灯光源，寿命不少于1500小时，可自动进样、自动清洗、自动吹干。 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 2020-2020 | 11月前完成设备的验收与使用培训工作，进行项目验收。 |  |  | 2020年7月底完成了设备的验收与使用培训工作，进行了项目验收。 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 预算控制数 | 72.43万元 |  |  | 72.43万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 提高为政府和社会在农产品质量安全、优质农产品评价工作方面的效率和影响力 |  |  | 明显提高 |  | 20 | 13 | 社会效益在后续工作中进一步体现
|  | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 农产品质量安全和产品品质提升是一个长期的民生问题，新增设备在5-10年内能够有效保证实施单位的业务能力的持续和发展，具有正确的引导力和引导方向。 |  |  | 有效保证可持续发展 |  | 20 | 14 | 仪器在后续使用过程中才能体现可持续发展，才能体现减轻科研人员工作强度和提高工作效率。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 减轻科研人员劳动强度 | 新增设备自动化程度高，既提高了工作效率，也减轻了科研人员的工作强度，而且由于设备的购置是根据科研人员提出的需求进行购置的，得到使用人的认可。 |  |  | 减轻了科研人员劳动强度，提高了工作效率。 |  | 5 | 5
|  |  | 政府与消费者 | 能够及时准确的提交研究结果，提升服务对象的满意度。 |  |  | 服务对象比较满意 |  | 5 | 5
总分 | [8 empty] | 100 | 87
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。