## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 植物营养与资源研究所房山长期定位试验站基础设施建设项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院植物营养与资源研究所 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信达泰利科技有限公司
项目负责人 |  | 邹国元 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503998
项目资金 |  | 64.319235万元 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 64.3192 | 64.3192 | 59.3319 | 10 |  |  |  | 92.25% | 9.2246
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 64.3192 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、试验站内路面的建造、喷灌的铺设、围栏的建设、大门的安装、配电设施的安装等； 2、安装和修复试验土柱 | [5 empty] | 1、基本完成试验站内路面的建造、喷灌的铺设、围栏的建设、大门的安装、配电设施的安装等； 2、试验土柱所用的渗滤桶已加工完，目前准备取土安装
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮面积 | 13340平米 |  |  | 13340平米 |  | 5 | 5
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 7处 |  |  | 5处 |  | 5 | 3.6 | 试验土柱所用的渗滤桶已加工完，考虑土壤一致性，原选址土壤由于土地性质发生变化无法取得，目前正在勘测合适取土地址，待地址选好后即开始取土安装。
|  | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | ≥90% |  |  | 实际工程完工率达到80% |  | 5 | 4 | 工程主体结构已完工，但是由于渗滤桶未安装完成，导致工程整体未验收。下一步加快土壤勘察选址与安装，争取5月中旬前完成验收。
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 3月前 |  |  | 已完成方案制定和前期准备时间 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 |  |  | 已完成招标采购 |  | 5 | 5
|  |  | 施工时间 | 6月至11月 |  |  | 6-7月完成现场勘测,7月份开始渗滤桶加工，9月份开始道路等施工 |  | 5 | 4 | 2020年6-7月由于北京疫情影响，无法开展工程作业，此外，考虑到不影响试验站部分实验开展，实际道路等土建工程10月份正式施工，12月份由于北京气温较低无法开工，工程项目施工时间延长到2021年。
|  |  | 验收时间 | 12月前 |  |  | 预计2021年5月完成验收 |  | 5 | 4 | 2020年由于疫情影响，工程开工和后续施工受到影响，此外，2020年北京冬季温度较低原因导致工程无法开展，验收时间延迟到2021年。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 64.319235万元 |  |  | 预算控制在64.319235万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续影响指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 工程完工后将对试验站试验开展的方便性、试验功能完善性、科研服务便捷性整体得到提升 |  | 30 | 25 | 由于工程未完全完成验收，对试验站试验开展的方便性、试验功能完善性、科研服务便捷性未达到预期计划。待工程完工验收后即可达到相关指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 比较满意 |  |  | 职工满意 |  | 20 | 18 | 工程整体提升内容和质量达到职工较好满意度，但是由于工程未完全完成验收，后续使用未达到预期计划。待工程完工验收后即可达到相关指标。
总分 | [8 empty] | 100 | 87.8246
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。