## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 营资所农业科技创新与成果展示连栋温室功能提升改造项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院植物营养与资源研究所
项目负责人 |  | 左强 |  |  |  |  | 联系电话 | 13683194133
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 368.175 | 368.175 | 366.3754 | 10 |  |  |  | 99.51% | 9.9511
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 368.175 | 368.175 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设、改造、修缮面积4867平米 建设、改造、修缮数量1处 | [5 empty] | 1.连栋温室消毒及安全等功能提升建设：消毒间、配电房、消防安防、道路等改造建设；2.温室环境自动监测与控制设备建设：环境与影像数据采集系统、盆栽试验自动秤重系统、土壤剖面梯度监测系统及智能灌溉、施肥系统建设；3.连栋温室辅助性配套设施设备：新增内保温、喷雾降温、光照培养室、烘干室及采摘转运车等；4.科研成果综合展示系统建设：连栋温室内新建科研成果科普展示区、标志牌指示牌及移动式农资库等。5.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 项目评审金额368.175009万元，招标价格366.375425万元，其中工程造价费193.50603万元，设备购置费159.01385万元，二类费用138.55545万元，结余1.799584万元，退缴财政。
绩效指标 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 建设、改造、修缮 | 面积4867平米 |  |  | 完成温室美化与展示系统建设、温室消毒及安全等功能提升建设、自动监测与控制设备建设、温室辅助性配套设施设备等建设修缮内容，施工面积4867平米 |  | 3 | 3
|  |  | 建设、改造、修缮数量 | 1处 |  |  | 1处 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 质量合格 | 质量合格 |  |  | 验收合格率100% |  | 5 | 5
|  |  | 满足设计及规范要求 | 按设计要求及工程规范实施 |  |  | 100%符合设计规范要求 |  | 5 | 5
|  |  | 满足科研需要 | 科研试验条件得到提升 |  |  | 开展试验数量提升30% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | 1月前完成 |  |  | 2月完成 |  | 2 | 1 | 受疫情影响，推迟1月完成
|  |  | 招标采购时间 | 3月前完成 |  |  | 4月完成 |  | 2 | 1 | 受疫情影响，推迟1月完成
|  |  | 施工时间 | 10月前完成 |  |  | 7月中旬-11月中旬完成 |  | 3 | 2 | 开工时间推迟，造成工期紧张，给施工带来难度
|  |  | 验收时间 | 11月前完成 |  |  | 11月完成 |  | 3 | 3
|  | 成本指标 | 工程造价费用 | 193.50603万元 |  |  | 按时支出率99.56% |  | 4 | 3 | 其中结余10944.4元为工程造价类费用招投标结余款，2020年底退缴财政
|  |  | 设备购置费用 | 159.01385万元 |  |  | 按时支出率99.43% |  | 4 | 3 | 其中结余7051.5元为设备费用招投标结余款，2020年底退缴财政
|  |  | 二类费用 | 138.55545万元 |  |  | 按时支出率100% |  | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 温室温度、光照、灌溉等环境控制能力提升，科研试验条件有效提升，科学家开展试验数量增加30%，研究所研发能力增强 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 为开展科研试验提供公共服务平台 | 完善试验展示平台1处 |  |  | 科研成果展示能力提升，可向社会示范展示最新的科研成果，有效促进科技成果转化，具有较良好的经济效益。 |  | 15 | 13 | 温室展示功能还可进一步开发提升，并面向公众开放
|  | 生态效益指标 | 生态展示效果得到提升 | 温室环境美化，生态种植及展示效果提升 |  |  | 温室环控能力提升提高了科研温室生产效率，提升园区的生态能力，同时有利于降低污染物的排放，优化生态环境。 |  | 10 | 8 | 温室生态展示效果可进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 长期试验 | 达到开展长期定位试验条件 |  |  | 温室功能提升、可开展长期定位试验 |  | 15 | 13 | 长期定位试验数量还有待增加
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员满意度98%以上 | ≥98% |  |  | =100% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。