## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 现代农业产业技术体系北京市家禽创新团队2020年建设经费-王旭明岗位
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业生物技术研究中心
项目负责人 |  | 王旭明 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503803
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 50 | 50 | 47.63 | 10 |  |  |  | 95.26% | 9.526
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 50 | 50 | 47.63 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发粪污无害化处理技术，发表论文1篇；发酵床养殖北京鸭技术的示范推广， 出栏北京鸭约10万只，实现粪污零排放；研究禽场生物气溶胶的污染特征与逸散规律，发表SCI论文1篇。 | [5 empty] | 针对粪污中的抗生素去除技术进行了试验研究，授权发明专利1项，发表SCI论文1篇；在圣合鸭业中心开展发酵床养殖北京鸭技术的示范推广，出栏北京鸭10万只，实现了粪污的零排放；技术覆盖100万只；研究了禽场生物气溶胶的粒径分布规律，发表SCI论文1篇；开展了种养结合的安全性评价研究，发表SCI论文1篇。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 技术示范 | 出栏北京鸭10万只 |  |  | 出栏北京鸭10万只 |  | 4 | 4
|  |  | 总结报告 | 1份 |  |  | 1份 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文 | 论文3篇 |  |  | 论文6篇 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 技术示范 | 实现粪污零排放 |  |  | 实现了零排放 |  | 4 | 4
|  |  | 总结报告 | 完成年度任务 |  |  | 完成年度任务 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文 | 论文为核心期刊以上级别 |  |  | 论文为核心和SCI论文 |  | 4 | 4
|  | 时效指标 | 技术示范 | 2020年12月底前完成 |  |  | 2020年12月完成 |  | 4 | 4
|  |  | 总结报告 | 2020年12月底前完成 |  |  | 2020年12月完成 |  | 4 | 4
|  |  | 发表论文 | 2020年12月底前完成 |  |  | 2020年12月完成 |  | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 50万 |  |  | 7.964万 |  | 4 | 4
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 暂不涉及
|  | 社会效益指标 |  | 得到提升 |  |  | 发表了SCI论文，扩大了社会影响 |  | 20 | 12 | 还需进一步得到同行认可
|  | 生态效益指标 |  | 得到提升 |  |  | 发酵床养殖实现了粪污的零排放 |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 |  | 得到提升 |  |  | 提升了团队的学术地位 |  | 10 | 6 | 只得到了初步结果，还需多年积累获得普遍结论
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 不涉及
总分 | [8 empty] | 100 | 87.526
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。