## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京学者-西瓜属作物的系统进化分子机制研究及应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院蔬菜研究中心
项目负责人 |  | 许勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503199
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 100 | 100 | 98.25 | 10 |  |  |  | 98.25% | 9.825
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 98.25 | 98.25 | 98.25 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜重要性状基因组进化研究、重要性状关键基因功能与调控研究、优良育种材料改良研究、突破性新品种选育研究。 | [5 empty] | 完成了西瓜属Citrullus分类与进化研究、西瓜重要性状基因组进化研究、重要性状关键基因功能与调控研究，优良育种材料改良研究、突破性新品种选育研究持续实施中。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 材料 | 1-3个 |  |  | 2 |  | 15 | 15 | 实施中期成果展现不够充分
|  |  | 文章 | 2个 |  |  | 2 |  | 15 | 12
|  | 质量指标 | 基因克隆，发表文章或申报专利 | ≥80% |  |  | 70% |  | 15 | 12 | 实施中期成果展现不够充分
|  | 时效指标 | 材料 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 5 | 5
|  |  | 文章 | ≤12月 |  |  | ≤12月 |  | 5 | 5
|  | 成本指标 | 目标一相应成本指标 | 100万元 |  |  | 98.25 |  | 10 | 8 | 实施中期成果展现不够充分
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民平均增收 | 800元/亩 |  |  |  |  | 10 | 6 | 实施中期成果展现不够充分
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对新品种满意度 | 90% |  |  |  |  | 15 | 10 | 实施中期成果展现不够充分
总分 | [8 empty] | 100 | 82.825
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。