## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 北京市党员干部远程教育云平台应用
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 农业信息与经济研究所
项目负责人 |  | 孙素芬 |  |  |  |  | 联系电话 | 51503172
项目资金 |  | 368.1419 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 368.1419 | 368.1419 | 313.0158 | 10 |  |  |  | 85.03% | 8.5026
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 368.1419 | 368.1419 | 313.0158 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行，按照实际需求租用市云平台的资源。 | [5 empty] | 根据全市党员干部现代远程教育工作的相关要求，为全市党员干部现代远程教育工作提供技术支持，已按照实际需求通过租用市级云平台资源的方式，确保市级平台中的应用程序安全、稳定、可靠运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 硬件维护数量 | 40台 |  |  | 40台 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 政府采购率 | ≥90% |  |  | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 验收合格率 | ≥95% |  |  | 100%
|  |  | 系统正常运行率 | ≥95% |  |  | 99%
|  |  | 系统平均无故障时间 | 710小时/月 |  |  | 710小时/月
|  |  | 系统故障率 | ≤5% |  |  | 1%
|  |  | 故障响应率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 100%
|  |  | 故障排除率 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | 100%
|  | 时效指标 | 需求方案设计时间 | 5月前 | 5月前 | 5月前 | 2月前 |  | 10 | 10
|  |  | 招标采购时间 | 6月前 | 6月前 | 6月前 | 5月初
|  |  | 验收时间 | 12月前 | 12月前 | 12月前 | 12月前
|  |  | 系统故障修复响应时间 | ≤3小时 | ≤3小时 | ≤3小时 | ≤2小时
|  |  | 系统运行维护响应时间 | ≤15分钟 | ≤15分钟 | ≤15分钟 | ≤5分钟
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 368.1419万元 | 368.1419万元 | 368.1419万元 | 313.01576万元 |  | 5 | 3.5 | 与年初指标值设定存在偏差
|  |  | 年度维护成本增长率 | ≤10% | ≤10% | ≤10% | 年度维护成本增长率为 -29.8%
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平台运行 | 确保市级平台中的应用程序在云平台能够安全、稳定、可靠运行 |  |  | 保证市级平台中应用程序全年安全、平稳、可靠运行，达到预期指标。 |  | 40 | 32 | 云平台应用工作总结有待进一步完善
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% |  |  | 91.85% |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 100 | 89.0026
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。