## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 畜牧所环境提升项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院畜牧兽医研究所
项目负责人 |  | 韩庆 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503670
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 116.2424 | 116.2424 | 116.2424 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 116.2424 | 116.2424 | 116.2424 | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 利用该项目全部预算资金在2020年内完成绿化大门和原锅炉房改造，符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。 | [5 empty] | 项目按计划完成了验收工作
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 完成房屋夹层及改造工程和大门改造、门卫男女卫生间改造和室外绿化工程 | 3处 |  |  | 3处 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 | ≥100% |  |  | ≥100% |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 时效指标 | 项目验收时间 | 2020年12月底完成验收 |  |  | 2020年12月底完成验收 |  | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 项目成本控制数 | 项目预算控制在116.242445元内 |  |  | 116.2424 |  | 10 | 10 | 无偏差
| 效益指标 | 经济效益指标
|  | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 得到提升 |  |  | 显著提升 |  | 30 | 23 | 项目实施效益有待后续体现
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |  |  | ≥95% |  | 20 | 16 | 使用人员满意，但支撑资料有待完善。
总分 | [8 empty] | 100 | 89
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。