## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 玉米中心科研仪器设备购置项目
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市农林科学院玉米研究中心
项目负责人 |  | 赵久然 |  |  |  |  | 联系电话 | 50503420
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 755 | 755 | 755 | 10 |  |  |  | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 755 | 755 | 755 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2020年将项目执行完成，项目预算755万元，全部为事业基金，主要用于购置ABI3730XL-DNA分析仪等仪器设备26台套。 | [5 empty] | 在2020年将项目执行完成，项目预算755万元，全部为事业基金，主要用于购置ABI3730XL-DNA分析仪等仪器设备26台套。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 新增仪器数量 | 26台 |  |  | 26台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |  |  | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目调研 | 2020年3月底之前 |  |  | 2020年3月底之前 |  | 2 | 2
|  |  | 项目招投标 | 2020年6月底之前 |  |  | 2020年6月底之前 |  | 2 | 2
|  |  | 项目验收时间 | 2021年3月底之前 |  |  | 2020年10月底之前 |  | 1 | 1
|  | 成本指标 | 设备购置成本 | 755万元 |  |  | 755万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 10年 |  |  | 10年 |  | 30 | 20 | 项目实施取得了一定的预期效益，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。
|  | 社会效益指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 引领我国玉米DNA指纹技术发展 |  |  | 引领我国玉米DNA指纹技术发展 |  | 20 | 15 | 项目实施取得了一定的预期效益，但项目实施效益支撑资料有待进一步完善。
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标
总分 | [8 empty] | 100 | 85
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。