## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称 |  | 改革与发展项目--北京农业质量标准与检测技术研究中心
主管部门 |  | 北京市农林科学院 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京农业质量标准与检测技术研究中心
项目负责人 |  | 郭晓军 |  |  |  |  | 联系电话 | 010-51503335
项目资金 |  | 200万元 |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  |  |  | 执行率 | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  |  | 200 | 164.8 | 164.7018 | 10 |  |  |  | 99.94% | 9.994
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 200 | 164.8 | 164.7018 | — |  |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  | 0 | 0 |  | — |  |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目期目标：围绕实施乡村振兴战略、推动农业高质量发展和农产品质量安全与营养健康，对标对表“四个中心”、“四个服务”工作总要求，围绕京津冀农产品质量安全产业需求，开展农业质量安全与检测科技创新工作。目标1：加强制度建设和制度执行情况监督；培养博士后2-3名，获人才计划资助2-3人；加强农业农村部农产品质量安全风险评估实验室、农产品产地环境监测北京市重点实验室、农产品质量安全追溯技术与应用国家工程实验室（共建）等科研平台建设；支持海培计划，组织开展国际合作交流。 目标2：授权专利2-3项，申报标准1-2项，发表核心期刊以上文章10-15篇。 目标3：资助自主选题1-4项，支持开展自主研究；争取省部级以上竞争性课题2-4项；科技示范推广2-3项。 | [5 empty] | 围绕实施乡村振兴战略、推动农业高质量发展和农产品质量安全与营养健康，对标对表“四个中心”、“四个服务”工作总要求，围绕京津冀农产品质量安全产业需求，开展农业质量安全与检测科技创新工作。结合专项资产整改，制修订10余项规章制度，完善工作流程，加强制度执行情况监督。全年培养博士后4人。有2人获得院级人才计划资助。通过开展科学研究、学术交流、财政资金支持等方式，加强农业农村部农产品质量安全风险评估实验室、农产品产地环境监测北京市重点实验室、农产品质量安全追溯技术与应用国家工程实验室（共建）等科研平台建设；受疫情影响，海培计划未如期开展，国际合作交流多以线上交流为主。 授权专利3项，申报标准1项，发表核心期刊以上文章15篇；资助自主选题1项，争取省部级以上竞争性课题2项，科技示范推广项目3项。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 人才培养情况 | 培养博士后2-3名，获人才计划资助2-3人。 |  |  | 培养博士后4人，获得人才计划资助2人。 |  | 3 | 3
|  |  | 成果完成情况 | 授权专利2-3项，申报标准1-2项，发表核心期刊以上文章10-15篇； |  |  | 授权专利3项，申报标准1项，发表核心期刊以上文章15篇 |  | 3 | 3
|  |  | 项目争取与科技示范推广情况 | 资助自主选题1-4项，争取省部级以上竞争性课题2-4项；科技示范推广2-3项。 |  |  | 资助自主选题1项，争取省部级以上竞争性课题2项，科技示范推广项目3项 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 人才队伍建设 | 获人才计划资助，支持海培计划，开展国际合作交流。 |  |  | 获得人才计划资助 |  | 3 | 2 | 受疫情影响，海培计划没有如期开展。国际合作交流多以线上为主。
|  |  | 成果完成 | 专利授权，文章收录。 |  |  | 专利授权，文章收录。 |  | 3 | 3
|  |  | 队伍建设、成果完成、项目争取与科技示范推广完成质量 | ≥95% |  |  | 93% |  | 4 | 2 | 省部级以上竞争性课题获得资助有限。
|  | 时效指标 | 进度指标 | 确定项目实施方案：1-2月；组织项目实施：3-12月；项目内部自查：12月。 |  |  | 按进度指标完成 |  | 10 | 10
|  | 成本指标 | 成本指标 | 预算控制数≤200万元 |  |  | 164.7018 |  | 10 | 7 | 受疫情影响，差旅、会议、国际合作费用支出较少。同时北京市农林科学院对该部分经费进行了核减,核减金额35.2万元。
| 效益指标 | 效益指标 | 科技创新方面 | 争取竞争性项目能力得到提高 |  |  |  |  | 13 | 10
|  |  | 科技示范推广方面 | 科技示范推广能力得到提高 |  |  |  |  | 13 | 10
|  |  | 人才队伍、科平台建设方面 | 人才队伍建设得以完善，科研平台建设得以完善 |  |  |  |  | 14 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 科研人员满意度≥90% |  |  |  |  | 10 | 10
总分 | [8 empty] | 90 | 87.994
填报注意事项： 1.得分以当最高不能超过该指标分值上线。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B ）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）-年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-5000%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。